Anexa nr. 2

laDecizia nr.5 / 1

din 30.09.2021

Planul

de acţiuni privind pregătirea

complexului socio-economic

al primăriei Grozeşti pentru activitate

în perioada toamnă- iarnă   2021 – 2022

| Nr. d/o | Denumirea acţiunilor | Termenul de executare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea și aprobarea acţiunilor pentru pregătirea către perioada toamnă- iarnă 2021 – 2022 | pînă la 08.10.2021 | Tofan Serghei, primar |
|  | Convocarea sistematică a ședințelor Comisiei pentru organizarea și monitorizarea pregătirii instituțiilor către perioada toamnă- iarnă 2021 – 2022 | o dată în lună | Tofan Serghei, primar |
|  | Inspectarea fondului locativ, indiferent de forma de proprietate, în scopul evaluării gradului de securitate antiincendiară și a conservăriii energiei. | pînă la 11.10.2021 | Asistentul Social , lucrătorul social, consilierii pe sectoare |
|  | Inventarierea incăperilor instituţiilor din teritoriu neutilizate sau utilizate în diverse scopuri, luarea măsurilor pentru înlăturarea datoriilor la energia electrică şi termică | pînă la 15.10.2021 | Tofan Serghei, primar , Comisia de inventariere |
|  | Determinarea responsabililor : - de testarea și deservirea tehnică a sistemelor interne inginereşti, - de atestare a operatorilor cazanelor , - de încheierea contractelor cu furnizorii de resurse energetice | pînă la 18.10.2021 | Tofan Serghei, primar , Fonari Natalia, contabil- şef |
|  | Raționalizarea consumului de resurse energetice și realizarea măsurilor necesare conservării energiei, precum și respectarea normelor și regulilor securității antiincendiare. | pînă la 01.11.2021 | Tofan Serghei, primar , Conducătorii instituțiilor, Asistentul Social |
|  | Neadmiterea datoriilor instituţiilor bugetare pentru resursele energetice consumate, procurate . | permanent | Tofan Serghei, primar , Fonari Natalia, contabil- șef , conducătorii instituțiilor, |
|  | Asigurarea pregătirii sistemului de apeduct pentru funcţionarea normală în perioada toamnă- iarnă 2020 – 2021. | pînă la 31.10.2021 | Tofan Serghei, primar , Adela Mocanu, şefa grădiniţei |
|  | Procurarea agentului termic pentru toate instituțiile bugetare subordinate . | pînă la 01.11.2021 | Tofan Serghei, primar , Adela Mocanu, şefa grădiniţei |
|  | Aprobarea demarării sezonului de încălzire în instituţiile bugetare la solicitarea acestora , în dependenţă de temperatura aerului . | pînă la 31.10.2021 | Tofan Serghei, primar , Adela Mocanu, şefa grădiniţei |
|  | Instituirea unui regim riguros de economisire a resurselor energetice. Aprobarea activităţilor de optimizare a cheltuielilor la energia termică, consumul de energie electrică şi conservarea căldurii pentru fiecare instituţie bugetară în parte . | permanent | Tofan Serghei, primar , Adela Mocanu, şefa grădiniţei |
|  | Asigurarea pensionarilor şi păturilor social- vulnerabile cu lemne de foc şi cărbune . | august- octombrie 2021 | Tofan Serghei, primar , Virginia Iancu , Asistent Social |
|  | Coordonarea pregătirii către perioada toamnă- iarnă 2021 – 2022; achiziționarea şi stocarea cantităţii de alimente, care să asigure securitatea alimentară a copiilor la grădiniţă. | pînă la 20.10.2020 | Adela Mocanu, şefa grădiniţei |
|  | Curaţarea şi nivelarea drumurilor locale . | la necesitate | Tofan Serghei, primar , |
|  | Pregătirea şi stocare materialului antiderapant necesar pentru drumurile de access spre localitate pentru perioada de iarnă . | pînă la 31.10.2021 | Tofan Serghei, primar , SA Drumuri CR Nisporeni |

Primar                                  Tofan    Serghei