Anexa nr. 1

la  Decizia nr. 2 / 2

din  15.03.2023

RAPORT

cu privire la implementarea  Planului

de  dezvoltare  social - economică  a  satului  Grozești   în   anul  2022 .

Pe parcursul anului 2022, în  activitatea  sa, atât Primăria, cât și Consiliul local Grozeşti,  , s-au condus de prevederile legislaţiei în vigoare, de programele proprii de activitate, de Planul strategic de dezvoltare socio-economică a satului Grozeşti (2021-2026) şi de programul de activitate pentru anul în curs.

Scopul  acestui Proiect  de decizie este  de a face pe de o parte bilanţul realizărilor  celor mai importante obiective propuse  care nemijlocit reflectă situaţia la moment, cât şi de a stabili premisele necesare pentru promovarea în continuare a ideilor de dezvoltare a satului  în toate sferele şi domeniile de activitate  și necesitatea  planificării strategice la nivel local  în scopul  stabilirii obiectivelor de dezvoltare a localităţii pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi modalităţile  și gradul de realizare a acestora,

Obiectivele  spre care  tind  în  sinteza  activităţilor  privind dezvoltarea socio-economică a localităţii pentru anul 2022:

- Modernizarea , dezvoltarea și eficientizarea  sistemului de educație, optimizrea sistemului de sănătate  și protecție social;

- Implementarea , dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale;

- Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități economice rentabile;

- Reabilitarea , modernizarea infrastrucrturii culturale și de agreement, punere în valoare a patrimoniului cultural al localității

- Implementarea în activitatea APL a unui sistem instuțional modern și transparent.

Realizarea  obiectivelor trasate vin cu un scop unic de a realiza cât mai multe obiective pentru localitate, ca urmare fiind ridicarea  nivelului de trai si dezvoltarea socio-economică a satului.

În anul 2022 am realizat obiectivele şi responsabilităţile în calitate de conducător al comunităţii, rezolvând  problemele, asigurând activitatea instituţiilor subordonate, depunând efort maxim pentru realizarea lor, cât şi a propunerilor parvenite atât de la consilierii locali, cât şi a cetăţenilor din localitate.

În anul 2022, a fost aprobat un buget de 3 786.500.000 lei, atât la venituri cât și la cheltueli, pe când venituri efective pe tot parcursul anului au constituit 4.429.498.000  lei.

În procesul activității , în anul 2022  s-au realizat  următoarele  lucrări  pentru  dezvoltarea  infrastructurii  localității  Grozești:

  - S-a   finisat lucrările de gazificare cu presiune medie planificate a întregii localităţi cu resurse financiare proprii;

  - s-au reparat următoarele sectoare de drum:

  - strada ,,Tineretului,, cu lungimea de 350 m, surse băneşti din soldul primăriei.

  - strada ,,M.Eminescu,, cu lungimea de 470m, sursa bănească alocată din Fondul Rutier.

  - au fost nivelate în lungime de 8 km  drum de țară  ce duce spre terenurile agricole ale cetăţenilor;

În scopul salubrizării localității, creării modulul sănătos de viață, menținerii  unui aspect  adecvat în localitate:

- În parteneriat cu Fondul Ecologic au fost lichidate gunoiștile  apărute la marginea localității cu ieșire spre localitatea Bărboieni,

- Lichidarea gunoiștilor formate  în regiunea cimitirului şi a școlii vechi din localitate;

- Au fost efectuate lucrări de salubrizare și înverzire a teritoriului.

Cu  referire  la activitatea  instituțiilor  din subordinea  primăriei:

Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate lucrări de reparaţii capitale a biroului de contabilitate, dotarea cu mobilier  corespunzător şi calculatoare din bugetul local al primăriei;

Casa de cultură.  Conform planului de activitate s-au realizat un şir de activităţi . Pentru  promovarea  valorilor  culturale  în localitate  la  acțiunile  de  masă  organizate  au  fost  antrenați : ansamblul  vocal -instrumental ,,Gimnazienii”, formația  folclorică  cu titlul  model ,,La vatra doinelor”,  cercurile  folclorice  de cântece  și dans  din  Liceul Teoretic,,Prometeu” .  Prin activităţile  organizate  în  anul  2022 s-au evidenţiat:

Ziua Copilului, Ziua sportivului ş.a  finanţate din fondul primăriei.

Biblioteca publică . Pe parcursul anului 2022  a fost completat fondul de publicaţii cu 15 exemplare  dintre care 12 ex. sunt donaţii de la secţia fonduri Nisporeni, 5 ex. de la Biblioteca Naţională ,,I.Creangă,, or.Chişinău în cadrul acţiunii ,,Podul de cărţi,,. Biblioteca a fost  abonată la 4 ediţii periodice ziarul,,Deşteptarea,, , ,,Florile dalbe,,  şi alte reviste.  Activitatea  desfășurată  de  lucrătorii  culturii,   în  conlucrare  cu  APL,  vine  să  asigure îndeplinirea  obiectivului  strategic : Reabilitarea, modernizarea  infrastrucrturii  culturale și  de  agrement, punere  în  valoare  a  patrimoniului  cultural  al  localității.

Totodată   Casa de  cultură  și  biblioteca  publică  au  încheiat  acorduri  de  parteneriat  și colaborare  între  instituțiile  ILT “Prometeu”, grădinița “Deceluș” și  Inspectoratul de Poliție Nisporeni.

Grădinița de copii  “Deceluș”

Obiectivul :  Modernizarea , dezvoltarea  și eficientizarea  sistemului  de  educație, oprimizrea   sistemului  de  sănătate  și  protecție  socială   se  regăsește  în activitatea  instituțiilor  de  instruire    și educație, activitatea   sistemului  medical.

Atingerea  acestui obiectiv   include   îmbunătățirea   bazei  tehnico-materiale   a  instituțiilor;  implimentarea  politicii  educaționale, realizarea  standardelor  educaționale  și formarea  competenților, asigurarea  vieții  și  sănătății  copiilor.  În direcția  dată  s-au  realizat  următoarele  acțiuni, lucrări:  s-au  efectuat  lucrări  de  amenajare  a  teritoriului  la grădiniţa  de  copii – renovarea unui foişor,   cu  căi  de  acces  dotate cu scaune pentru odihnă, s-a efectuat  reparație capitală a unui birou. De asemenea ,grădiniţa a fost dotată cu: frigider,veselă, aspirator, mese din inox, mobilier şi rechizite necesare activităţii, din bugetul grădiniţei.

Angajații  instituției  cu  certitudine  pot  miza  pe sprijinul  și  susținerea  APL.

Pentru  a  ridica  nivelul  de  maturitate  al  societăţii  civile  şi  a  oferi  posibilităţi de implicare  a  cetăţenilor   în  dezvoltarea  satului, primăria  Grozeşti  a  aderat  la Programul LEADER. Acest  program constituie  un  sprijin  al  dezvoltării  rurale  la  nivel  local  prin intermediul  activităţii  grupurilor  de  acţiune  locală( GAL).

Prezentul  raport  reprezintă  bilanţul   activităţii  desfăşurate  de  către  Primăria  satului Grozeşti  în  anul 2022.    Pentru  realizări  am  avut  reale  relaţii  de  parteneriat  cu serviciile  desconcentrate, Inspectoratul  General de Poliţie, Fondului Ecologic Naţional, Fondul  Rutier, Moldtelecom, Moldova-Gaz, Inspectoratul  General  pentru  Situaţii de  Urgenţă, Centrul  de  Sănătate  Grozeşti, ITL „Prometeu”,  precum  şi  antreprenori  şi parteneri  care  au  contribuit  la  dezvoltarea  localităţii  noastre  prin  lucrări  de  construcţie şi  suport  tehnic şi alţi agenţi economici.

Mulţumesc  consilierilor  din  Consiliul  sătesc  Grozeşti  pentru  sprijinul acordat în  interesul  comunităţii, precum şi  tuturor  colegilor  din administraţia  Primăriei  pentru  disponibilitate  şi  atitudine, instituţiilor  din  subordine pentru  contribuţia  adusă  la  prosperarea  satului, pentru o atitudine  corectă şi  responsabilă,  pentru  creşterea  serviciilor  publice prestate, pentru  asigurarea  transparenţei  decizionale  şi  extinderea  serviciilor  de  calitate şi  o comunicare   eficientă , creând  împreună  un  viitor  durabil.

Primar :                                    TOFAN   Serghei