	                                                                                                                                                                                                                Anexa nr.2
                                                                                                                                                                                                                              la decizia Consiliui sătesc nr.3/ din _____2022

Programul 

de activitate pentru anul  2022

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIORITATEA 1 Dezvoltarea economică integrată, incluzivă și inteligentă

	num.
	Acțiune/Proiect
	Perioada de realizare
	Cost (mii lei)
	Responsabil
	Parteneri/surse de finațare
	Rezultate/Indicatori
	Starea/Etapa

	n.n.n.
	
	
	
	
	
	
	

	    OS 1.1.
	Promovarea și susținerea antreprenoriatului în rândul tinerilor, femeilor și migranților reîntorși)

	1.1.1.
	Identificarea terenurilor pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerii
	01.05.2022 -31.12.2022
	7.000 lei
	Primăria (specialist principal)
	Primăria
	3 bunuri imobile formate şi inregistrate cu suprafaţa totala 3 h
	 

	1.1.2
	scutirea parţială de la plata arendei pentru terenurile destinate iniţierii şi dezvoltarea afacerii
	01.05.2022 -31.12.2022
	3.500 lei
	Consiliul sătesc
	Primăria
	3 bunuri imobile formate şi inregistrate cu suprafaţa totala 3 h
	 

	1.1.3
	Identificarea cursurlor de instruire în domeniul antreprenoriatului 
	01.05.2022 -31.12.2022
	-
	Primăria S.Rădulenii Vechi
	GAL
	2 antreprenori instruţi
	 

	1.1.4
	Construcţia pieţei  de realizare a produselor agricole 
	01.05.2022 -31.12.2022
	30.000 lei
	Primăria S.Rădulenii Vechi
	agenţii economici 
	o piaţă amenajată conform standartelor
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    OS 1.2.
	Dezvoltarea Parteneritelor Public Private (PPP)

	1.2.1.
	Activarea ONG-ului Centrul Comunitar de dezvoltare durabilă  Floreşti
	01.05.2022 -31.12.2022
	-
	directori
	primăria
	un proiect înaintat spre finanţare
	 

	1.2.2.
	Încurajarea şi promovarea activităţilor de voluntariat
	01.05.2022 -31.12.2022
	-
	Primăria
	ONG
	10 persoane 
	 

	1.2.3
	Implicarea activă a populaţiei în luarea deciziilor , dezvoltarea comunităţii şi solutionarea problemelor comunitare
	01.05.2022 -31.12.2022
	-
	Secretarul consiliului
	Consiliul local Primăria
	2 audieri publice, 10  proeiecte de decizii consultate public, toate deciziile aprobate  plasate pe pagina web şi facebook - 4 procese verbale şi 50 decizii plasate
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   OS 1.3.
	Promovarea afacerilor locale și încurajarea competitivității

	1.3.1.
	Participare/ vizite la expoziții naționale
	2022
	0,5
	APL
	GAL 
	2 întrperinderi locale
	Planificat

	1.3.2.
	asigurarea publicităţii şi promovarea afacerii prin intermediul mass-media şi reţelelor de socializre 
	2022
	0,5
	APL
	Mass-media, reţele de socializare
	2 agenţi economici promovaţi
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 1.4.
	Orientarea și stimularea investițiilor, în special în turismul rural
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1.
	Includerea s.Rădulenii Vechi  în trasee turistice naționale și regionale
	2022
	0
	APL
	Consiliul Raional Floreşti, ONG
	Traseu/ghid turistic publicat cu includerea s.Rădulenii Vechi
	Planificat

	1.4.2.
	Valorificarea potenţialului turistic al Muzeului "Casa Părintească "a preşedintelui P.Lucinschi
	2022
	4 000 000 mln lei
	Primăria
	ADR-Nord,CR Floreşti, Preşedintele P.Lucinschi, Consiliul sătesc Rădulenii Vechi
	Aplicarea spre finanţare a proiectului
	 

	1.4.3
	valorificarea potenţialului turistic a monumentelor istorice (Stîlpul fetei , Piatra funerară de la mormîntul ctitoriului bisericii din Rădulenii Vechi , boierul G.I.Izmană , monumentul funerar dedicat boierului  Vasile Meleghi etc.)
	2022
	120.000,00 lei
	Primăria
	Cetăţenii satului
	Toate monumentele îngrijite şi valorificate
	 

	1.4.4
	valorificarea potenţialului turistic prin promovarea imaginii iconostasului Bisericii satului , unde sunt încorporate moaştele sf.Serafim de la Sarov din 1909
	2022
	-
	Primăria
	Enoriaşii
	500 pers. vizitatori
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 1.5.
	Dezvoltarea și susținerea cooperării de tip LEADER
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1.
	Atragerea organizații și agenți economici locali noi în GAL s. Rădulenii Vechi 
	2022
	0
	APL
	GAL Rădulenii Vechi
	1 organizație nouă
	Planificat

	1.5.2.
	Promovarea cooperăeii şi inovaţiei 
	2022
	0
	APL
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 1.6.
	 

	1.6.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIORITATEA 2 Dezvoltarea infrastructurii, utilităților publice și condițiilor de trai moderne

	num.
	Acțiune/Proiect
	Perioada de realizare
	Cost (mii lei)
	Responsabil
	Parteneri/surse de finațare
	Rezultate/Indicatori
	Starea/Etapa

	n.n.n.
	
	
	
	
	
	
	

	OS 2.1.
	Elaborarea și aprobarea documentelor de urbanism

	2.1.1.
	Identificăm resursele de achitare a Planului Urbanistic şi atragerea investiţiilor
	2022
	0
	Primăria
	Institutul de proiectări
	1 plan urbanistic identificat
	 

	2.1.2.
	Aprobarea Planului Urbanistic la şedinţa de consiliu
	01.07.2022 aprobarea 01.10.2022
	1.000.000 lei
	Primăria
	ADR-Nord
	1 plan urbanistic aprobat
	 

	2.1.3
	Aplicarea Planului Urbanistic pentru atragerea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii
	31.12.2022
	0
	Primăria, ONG
	Consiliul Raional Floreşti, Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, ADR-Nord
	1 proiect de reparaţie a drumurilor locale aplicat 
	 

	2.1.4
	Reparaţia capitală a acoperişului bisericii cu Hramul "Sf. Ierarh Nicolae"
	2022
	200.000 lei
	Consiliul Bisericii, Enoriaşii
	Consiliul Raional Floreşti, Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, Agenţii economici
	Acoperiş reparat
	 

	2.1.5
	Reparaţia capitală a gardului cu extindere a cimitirului
	2022
	460.000 lei
	Consiliul Bisericii, APL
	Consiliul Raional Floreşti, Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, Agenţii economici
	Gard reparat
	 

	2.1.6
	Amenajarea cailor de acces în cimitir Rădulenii Vechi
	2022
	300.000 lei
	Consiliu bisericii, APL
	Consiliul Raional Floreşti, Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, Agenţii economici
	Căile de acces amenajate
	 

	2.1.7
	Reabilitare bisericii din cimitirul s. Rădulenii Vechi
	2022
	1 400 000 lei
	Consiliu bisericii, APL
	Consiliul Raional Floreşti, Consiliul sătesc Rădulenii Vechi, Agenţii economici
	Biserica reabilitată
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.2.
	Construcția, extinderea, modernizarea a străzilor, căilor pietonale, piste de bicicliști, a canalelor pluviale 

	2.2.1.
	Reparația străzilor locale în varianta albă şi asfalt conform Deciziei Consiliului Local Rădulenii Vechi
	2022
	358 000 lei
	APL
	Fondul Rutier
	0,5 km renovaz drum local
	Planificat

	2.2.2.
	Construcţia rigolei de captare a apelor pluviale cu lungimea 2 km în satul Rădulenii Vechi r-nul Floreşti
	2022
	600 000 lei
	APL
	Consiliul Raional Floreşti
	2 km de rigolii construite
	 

	2.2.3
	Reparaţia căilor pietonale
	2022
	300 000 lei
	APL
	Consiliul sătesc s. Rădulenii Vechi
	1 km
	 

	2.2.4
	Construcţia digurilor pentru prevenirea inunndaţiilor generate de ploile torenţiale
	2022
	200 000
	APL
	APL, ADR-NORD, CR Floreşti
	300 m
	 

	2.2.5
	Pavarea străzilor
	2022
	1 300 000
	APL
	APL, ADR-NORD, CR Floreşt, CONSILIUL SĂTESC
	2 km de trotuar pavat
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.3.
	Optimizarea fluxului de transport local și asigurarea siguranței de trafic

	2.3.1.
	Amenajarea/renovarea stațiilor de așteptare a transportului în centrul satului
	2022
	60.000 lei
	APL
	Consiliul sătesc R. Vechi
	1 stație amenajată/renovată
	Planificat

	2.3.2.
	Instruire de către  Agentul de Poliţie cu privire la siguranţa în trafic
	2022
	0
	IGP Floreşti
	APL Consiliu sătesc
	900 cetăţeni instruiţi
	 

	2.3.3
	Instalarea luminii reflectoare de culoare roşie la trecerea de pietoni pe timp de noapte
	2022
	10.000 lei
	APL
	Consiliu sătesc
	1 reflector instalat
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.4.
	Extinderea, modernizarea și renovarea rețelei de apă și canalizare

	2.4.1.
	finalizarea construcţiei apeductului 
	2022
	7. 500 000 lei
	APL
	ADR-Nord, locuitorii din sat, CR Floreşti
	5.400 km de apeduct finalizat
	Planificat

	2.4.2.
	Conectarea  gospodăriilor la apeduct
	2022
	3.450 000 Lei
	APL
	Locuitorii satului
	350 gospodării noi conectate
	 

	2.4.3
	Conectarea instituţiilor publice şi  agenţilor economici la apeduct
	2022
	50 000 lei
	APL
	Instituţiile publice, Agenţii economici 
	5 instituţii publice conectate, 10 agenţi economici
	 

	2.4.4
	Construcţia sistemului de canalizare cu staţie de epurare
	2022
	25 000 000
	APL
	CR Floreşti, 
	16 km de reţea de canalizare şi o staţie de epurare a apelor reziduale
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.5.
	Amenajarea /modernizarea spațiilor publice, de agrement și spațiilor verzi

	2.5.1.
	Amenajare spațiului de agrement și dotarea cu bănci a terenului de joacă pentru copii lîngă Casa de Cultură şi lîngă stadionul şcolii şi lîngă grădiniţă
	2022
	700 000 lei
	APL
	ADR-Nord
	3 spaţii amenajate
	Planificat

	2.5.2.
	Construcţia Amfiteatrului în preajma Casei de Cultură dotate cu iluminat, bănci şi trotuare
	2022
	600 000 Lei
	APL
	ADR-Nord
	un amfiteatru amenajat
	 

	2.5.3
	Reparaţia capitală a podului
	2022
	700 000 lei
	APL
	ADR-Nord
	un pod reparat
	 

	2.5.4
	Identificarea şi stabilirea denumirii străzilor, procurarea plăcuţelor şi stîlpilor
	2022
	200 000 lei
	APL
	APL
	86 străzi identificate
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.6.
	Crearea, extinderea, modernizarea și dotarea serviciului de management a deșeurilor solide

	2.6.1.
	Mărirea numărului de persoane care contractează evacuarea deşeurilor solide
	2022
	0
	Serviciul salubrizare Floreşti
	APL, locuitorii din sat
	210 pers. abonate
	 

	2.6.2
	Amenajarea gunoiştei din sat
	2022
	30 000 lei
	APL
	APL
	1 gunoişte amenajată
	 

	2.6.3
	Procurarea tomberoanelor pentru sortarea deşeurilor solide
	2022
	210 000 lei
	APL
	Locuitorii din sat, Consiliul sătesc
	300 de tomberoane
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.7.
	Modernizarea și extinderea serviciilor comunale municipale

	2.7.1.
	Crearea întreprinderii săteşti de gestionare şi întreţinere a traseului de apeduct
	2022
	20 000 lei
	Consiliul sătesc R. Vechi
	Serviciu comunale Floreşti, CR Floreşti
	1 organizaţie creată
	 

	2.7.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.8.
	Promovarea măsurilor și suport în îmbunătățirea serviciilor de protecție civile și situații excepționale

	2.8.1.
	Crearea serviciului intercomunitar de pompieri
	2022
	300 000 lei
	APL
	GAL
	1 Întreprindere formată
	 

	2.8.2
	Informarea şi educarea în masă a populaţiei cu privire la Covid-19, Antrax,Gripa aviară
	2022
	0
	CMF Rădulenii Vechi
	APL, locuitorii comunităţii
	Toţi locuitorii satului instruiţi
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.9.
	Sporirea siguranței publice pentru cetățeni

	2.9.1.
	Organizarea a 4 şedinţe de informare a populaţiei cu privire la siguraqnţa Publică de către inspectoratul de Poliţie Floreşti împreună cu APL
	2022
	0
	APL
	IGP Floreşti
	4 şedinţe organizate
	 

	2.9.2.
	Instalarea gratiilor (zăbrelelor metalice), la toate instituţiile publice
	2022
	100 000 lei
	APL, Instituţiile publice
	CR Floreşti, consiliul sătesc, 
	4 zabrele instalate
	 

	2.9.3
	Montarea a 4 camere de supraveghere video
	2022
	50 000 lei
	APL
	APL
	4 camere montate
	 

	2.9.4
	Desfăşurarea campaniei de informare în masă cu privire la exploatarea sobelor casnice 
	2022
	0
	APL, Serviciul Situaţii excepţionale
	cetăţenii localităţii, IGP Floreşti
	Toţi cetăţenii satului informaţi
	 

	2.9.5
	Montarea instalaţiilor anti- incendiu la instituţiile Publice
	2022
	250 000 lei
	APL
	CR Floreşti, consiliul sătesc, 
	3 instalaţii montate
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 2.10
	Construcția, extinderea, modernizarea și renovarea altor rețele de infrastructură locală

	2.10.1.
	Extinderea iluminatului stradal
	2022
	70 000 lei
	APL
	APL
	2,5 km iluminat stradal
	Planificat

	2.10.2.
	Modernizarea iluminatului stradal prin montarea panourilor fotovoltaice
	2022
	600 000 lei
	APL
	APL
	5 panouri fotovoltaice montate
	 

	2.10.3
	Montarea Parcului fotovoltaic pentru asigurarea cu energie electrică şi termică a instalaţiilor Publice
	2022
	600 000 lei
	APL
	APL
	5 panouri fotovoltaice montate
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIORITATEA 3 Dezvoltarea serviciilor sociale de calitate incluzive

	num.
	Acțiune/Proiect
	Perioada de realizare
	Cost (mii lei)
	Responsabil
	Parteneri/surse de finațare
	Rezultate/Indicatori
	Starea/Etapa

	n.n.n.
	
	
	
	
	
	
	

	OS 3.1.
	Promovarea, modernizarea, sporirea accesului la educației la toate nivelurile

	3.1.0
	Dotarea cu tablă interactivă şi calculatoare la Grădiniţă de copii
	2022
	30 000 
	Grădiniţa de copii, 
	APL
	1 tablă interactivă, 1 calculator
	 

	3.1.1
	Amenajarea terenului de joacă la Grădiniţa Fluturaşii
	2022
	150 000 lei
	APL
	APL
	două pavilioane de joacă renovate
	Planificat

	3.1.2.
	Construcţia blocului sanitar la Grădiniţa Fluturaşii
	2022
	400 000 lei
	APL
	APL
	1 teren amenajat
	 

	3.1.3
	Construcţia gardului de protecţie inclusiv amenajarea teritoriului a grădiniţei Fluturaşii
	2022
	70 000lei 
	APL,
	ADR,CR Floreşti, consiliul sătesc
	gard de protecţie construit
	 

	3.1.4
	Construcţia sălii multifuncţionale (festivă, sportivă) la gradiniţa Fluturaşii
	2022
	1.500.000 lei
	Grădiniţa de copii, APL
	ADR-Nord
	sală multifuncţională
	 

	3.1.5
	Schimbarea sistemului de încălzile la Grădiniţa Fluturaşii
	2022
	140 000 LEI
	APL
	APL, Consiliu Raional Floreşti,ADR-Nord
	sistem de încălzire
	 

	3.1.6
	Izolarea termică a gradiniţei de copii
	2022
	120 000
	APL
	APL, Consiliu Raional Floreşti,ADR-Nord
	Gradiniţa izolată termic
	 

	3.1.7
	Dotarea cu calculatoare de generatie noua a gimnaziului Petru Lucinschi 
	2022
	400 000
	Gimnaziul P. Lucinschi
	APL, Consiliu Raional Floreşti
	20 calculatoare procurate
	 

	3.1.8
	Conectarea la fibra optica a Gimnaziului P. Lucinschi
	2022
	1 500 000 Lei
	Gimnaziu,Consil ul sătesc
	CR Floreşti, Moldtelecom, APL
	acces pentru toate clasele cu fibră optică
	 

	3.1.9
	Dotarea cu utilaj modern a bucatariei Gimnaziului Petru Lucinschi
	2022
	60 000
	Gimnaziul P. Lucinschi
	APL, Consiliul Raional Floreşti
	1 bucătărie amenajată cu utilaj modern
	 

	3.1.10
	Reparatia capitala a acoperisului a Gimnaziului P. Lucinschi
	2022
	3 000 000 lei
	Direcţia Educaţie,Gimnaziul P. Lucinschi
	APL, Consiliu Raional, ADR-Nord
	Acoperiş reparat
	 

	3.1.11
	Izolare termică a Gimnaziului P. Lucinschi
	2022
	4 000 000
	APL, Gimnaziu
	APL, Consiliu Raional Floreşti,ADR-Nord
	Gimnaziu izolat termic
	 

	3.1.12
	Dotarea cu utilaj specific a atelierului tehnologic , a sălii de chimie , fizică şi biologie de la gimnaziul “P. Lucinschi”
	2022
	1 500 000 
	Gimnaziul Rădulenii Vechi
	APL, ADR-Nord, Consiliu RAIONAL
	utilaj la atelier
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 3.2.
	Promovarea calității și modernizarea serviciilor de sănătate

	3.2.1.
	Reparaţia teren de fotbal pe teritoriul gimnaziului Petru Lucinschi
	2022
	700.000 lei
	Gimnaziul, APL
	APL, Rădulenii Vechi
	teren de fotbal nou
	Planificat

	3.2.2.
	Dotarea sălii de sport de la Gimnaziul P. Lucinschi cu utilaj de fitnes şi forţă
	2022
	450 000 Lei
	APL, Gimnaziu
	APL, Rădulenii Vechi
	SALE DE SPORT CU UTILAJ PERFORMANT
	 

	3.2.3
	Dotarea sălii de fizio-proceduri din cadrul CMF Rădulenii Vechi cu utilaj necesar
	2022
	600 000 LEI
	CMF Rădulenii Vechi
	Ministerul sănătăţii, ADR-Nord, Consiliul Raional Floreşti
	Utilaj nou
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 3.3.
	Promovarea diversității și valorilor cultural-artistice și istorice autohtone

	3.3.1.
	Participare la concursuri raionale şi naţionale a colectivului "Vatra satului"
	2022
	7000
	APL
	APL, Direcţia Cultură
	Participare la 4 concursuri raionale şi 2 naţionale 
	Planificat

	3.3.2
	Organizarea sărbătorilor conform graficului de activitate a casei de cultură
	2022
	20 000 lei
	Casa de cultură
	APL
	Valori locale promovate
	Planificat

	3.3.3
	Reparaţia capitală a casei de cultură ( Acoperiş, sala mare, etajul 2 a cabinetelor metodice)
	2022-2023
	7. 000 000 lei
	Casa de cultură, APL
	APL, ADR-NORD, Consiliul Raional Floreşti
	reparaţia casei de cultură
	Planificat

	3.3.4
	Dotarea casei de cultură cu utilaj necesar muzical şi sportiv
	2022
	400 000
	APL, Casa de cultură
	CR Floreşti, GAL, APL
	toate instrumentele procurate
	 

	3.3.5
	Asigurarea casei de cultură cu sistem de încălzire
	2022
	600 000
	APL, Casa de cultură
	GAL, ADR-NORD
	Un sistem de încălyire econom
	 

	3.3.6
	Izolarea termică a casei de cultură
	2022
	3 000 000
	APL
	ADR-NORD, GAL, CR Floreşti
	casa de cultură izolată termic
	 

	3.3.7
	Reparaţia capitală a bibliotecii publice săteşti
	2022
	260 000
	APL, Biblioteca publică
	Consiliul sătesc, APL
	O bibliotecă renovată
	 

	3.3.8
	Conectarea bibliotecii săteşti la apeduct şi canalizare
	2022
	50 000
	APL
	CR Floreşti,  APL
	Bibliotecă renovată
	 

	3.3.9
	Dotarea cu mobilier necesar a bibliotecii publice săteşti
	2022
	200 000
	APL
	GAL
	MOBILIER NOU
	 

	3.3.10
	Reînoirea fondului de carte a bibliotecii
	2022
	150 000
	APL, Consiliul Raional, cultura
	GAL
	Fond de carte reînoit
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 3.4.
	Sporirea accesului la servicii de asistență socială pentru păturile vulnerabile

	3.4.1.
	Crearea centrului de Plasament temporar a persoanelor aflate în situaţie de risc
	2022
	10 000
	Primăria
	DGASSFF
	Un centru înregistrat
	 

	3.4.2.
	Reparaţia imobilului proprietate Publică (casa specialiştilor) pentru persoanele aflate în situaţii de risc 
	2022
	500 000
	APL
	GAL, ADR-NORD, Consiliul raional
	un imobil reparat
	 

	3.4.3
	Conectarea Centrului la Servicii de utilităţi Publice şi dotarea cu utilaj necesar
	2022
	200 000
	APL
	GAL, ADR-NORD, Consiliul raional, APL
	Centru dotat şi modernizat
	 

	3.4.4
	Colaborarea intensă şi responsabilă APL cu CMF Rădulenii Vechi şi DGASSFF
	2022
	0
	APL
	CMF, DGASSFF
	10 pers. persoane adăpostite
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 3.5.
	Sporirea incluziunii sociale și economice pentru minoritățile etnice și migranții reveniți

	3.5.1.
	Informarea agenţilor economici cu privire la existenţa forţei de muncă liberă
	2022
	0
	AOFM Floreşti
	APL, Agenţii economici
	14 agenţi economici informaţi
	 

	3.5.2.
	Informarea în masă a grupurilor minorităţilor etnice şi a migranţilor cu privire la existenţa AGENTIEI de Ocupare a Forţelor de Muncă
	2022
	0
	APL
	AOFM
	Grupurile vizate informate
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIORITATEA 4 Guvernare eficientă și transparentă

	num.
	Acțiune/Proiect
	Perioada de realizare
	Cost (mii lei)
	Responsabil
	Parteneri/surse de finațare
	Rezultate/Indicatori
	Starea/Etapa

	n.n.n.
	
	
	
	
	
	
	

	OS 4.1.
	Digitalizarea serviciilor publice și securizarea bazelor de date

	4.1.1.
	Instruirea angajaţilor în domeniul public privind digitalizarea serviciilor publice şi securizarea bazelor de date
	2022
	9000
	APL
	Instituţiile de instruire
	4 funcţionari publici informaţi
	 

	4.1.2.
	Crearea ghişeului unic în cadrul Primăriei
	2022
	200 000
	APL
	 Cancelaria de Stat, Consiliul Raional
	UN GHIŞEU CREAT
	 

	4.1.3
	Utilizarea pe larg a semnăturii electronice
	2022
	0
	APL
	Centru Tehnologii Informaţionale
	Utilizarea semnăturii electronice de toţi funcţionarii 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 4.2.
	Promovarea transparenței actului de guvernare locală și participării publice

	4.2.1.
	Actualizarea permanentă a paginii web- a Primăriei şi a reţelei de socializare Facebook
	2022
	0
	APL
	Consiliul local
	Pagina web actualizată
	 

	4.2.2.
	Organizarea consultărilor publice
	2022
	0
	APL
	Populaţia
	10 proiecte de decizie consulate public
	 

	4.2.3
	Organizarea adunărilor generale a comunităţii
	2022
	0
	APL
	Populaţia
	1 adunare organizată
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 4.3.
	Sporirea capacităților de gestiune publică

	4.3.1.
	Reparația fasadei Primăriei
	2022
	200 000
	APL
	APL
	Faţada reparată
	Planificat

	4.3.2.
	Amenajarea terenului aferent Primăriei
	2022
	200 000
	APL
	APL
	teren aferent priemăriei amenajat
	 

	4.3.3
	Reparaţia acoperişului Primăriei
	2022
	300 000
	APL
	APL
	acoperiş reparat
	 

	4.3.4
	Conectarea sediului Primăriei la sistemul de apeduct şi canalizare
	2022
	50 000
	APL
	APL, ADR-NORD
	montarea unui robinet în sediul primăriei
	 

	4.3.5
	Construcţia blocului sanitar în sediul Primăriei
	2022
	500000
	APL
	APL, ADR-NORD
	Bloc sanitar interior
	 

	4.3.6
	Izolare termică a Primăriei
	2022
	200 000
	APL
	APL, ADR-NORD
	Primărie izolată termic
	 

	4.3.7
	Identificarea simbolisticii satului imnul şi stema
	2022
	20 000
	APL
	APL
	Stemă şi imn aprobat
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 4.4.
	Stimularea dezvoltării sectorului  de organizații necomerciale și sectorului asociativ de toate nivelele

	4.4.1.
	Creare Asociație de băștinași din s. Rădulenii Vechi 
	2022
	1000
	APL
	APL
	ONG local creat
	Planificat

	4.4.2.
	Creare Asociației creştinilor ortodocşi, enoriaşi s. Rădulenii Vechi
	2022
	1000
	APL
	APL
	ONG local creat
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRIORITATEA 5 Asigurarea unui mediu ambiant sănătos

	num.
	Acțiune/Proiect
	Perioada de realizare
	Cost (mii lei)
	Responsabil
	Parteneri/surse de finațare
	Rezultate/Indicatori
	Starea/Etapa

	n.n.n.
	
	
	
	
	
	
	

	OS 5.1.
	Conservarea și folosirea rațională a apei

	5.1.1.
	Clorararea fîntînilor publice
	2022
	5000
	APL
	APL, Consiliul local, Centrul sănătate publică
	350 fîntîni clorate
	 

	5.1.2.
	Amenajarea izvoarelor
	2022
	10 000
	APL
	Consiliul local
	5 izvoare amenajate
	 

	5.1.3
	Educarea cetăţenilor cu privirea la folosirea raţională a apei potabile şi a celei de pluviale
	2022
	0
	APL
	Centru de sănătate publică
	2 SESIUNI ORGANIZATE
	 

	5.1.4
	Promovarea în instituţiile de educaţie (Gimnaziu, grădiniţă ţi bibliotecă) a necesităţii de folosire raţionala a apei
	2022
	0
	Directorii instituţiilor de învăţămînt 
	APL, Consiliul local, Centrul sănătate publică
	Centru de învăţamînt informat
	 

	5.1.5
	Organizarea măsurilor educative dedicate zilei internaţionale a apei (22 aprilie)
	2022
	0
	Casa de cultură şi biblioteca
	APL, CASA DE CULTURĂ, BIBLIOTECA
	organizarea zilei internaţionale a apei
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 5.2.
	Promovarea măsurilor de diminuare a emisiilor de CO2

	5.2.1.
	Prevenirea incendiilor stihiinice 
	2022
	0
	APL
	Inspecţia Protecţia Mediului, IGP Floreşti
	2 sesiuni de informare
	 

	5.2.2.
	Organizarea măsurilor educative de prevenire poluării mediului ambiant
	2022
	0
	APL
	Centru de sănătate Publică şi inspecţia Protecţiei a Mediului Floreşti
	2 măsuri organizate
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 5.3.
	Conservarea și folosirea rațională a resurselor naturale

	5.3.1.
	Finalizarea proiectului naţional de înregistrare şi evaluare funciară
	2022
	0
	APL
	ASP serviciu cadastru,APL
	Înregistrarea tuturor imobililor
	 

	5.3.2.
	Împădurirea terenurilor degradate
	2022
	500 000
	APL
	PM Floreşti, Ocolul Silvic Soroca
	50 h teren
	 

	5.3.3.
	Plantarea arborilor şi arbuştilor pe terenurile erodate
	2022
	100 000
	APL
	PM Floreşti, Ocolul Silvic Soroca
	10 h
	Planificat

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OS 5.4.
	Promovarea măsurilor de înverzire a spațiilor

	5.4.1
	Defrişarea fîşiilor forestiere extinse 
	2022
	700 000
	APL
	APL
	30 h defrişate
	 

	5.4.2
	Plantarea unui parc deondrologic
	2022
	50 000
	APL
	APL, ADR-NORD
	Un parc deondrologic plantat
	 

	5.4.3
	Reînoirea fîşiilor forestiere
	2022
	50 000
	APL
	APL, IPM Floreşti
	5h reînoite
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Secretarul Consiliului sătesc  Rădulenii Vechi                                                                             Tatiana   GROSU

