[image: image1.emf] REPUBLICA MOLDOVA



           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

   RAIONUL FLOREŞTI         



ФЛ ОРЕШТСКИЙ РАЙОН

  CONSILIUL SĂTESC



           
    СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ             

D E C I Z I E
  „ 16” martie 2015 







  № 01/ 01

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Cu privire la organizarea și defășurarea în localitate 

a bilunarului ecologic de primăvară și a zilei Naționale 

de înverzire a plaiului ” Un arbore pentru dăinuirea noastră ”

În scopul menținerii stării ecologice stabile și îndeplinirii măsurilor de profilaxie, protecție a mediului înconjurător, îmbunătățirii stării sanitare, amenajării și înverzirii localității,  în temeiul art. 112 din Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, art. 9 lit (t,c) din Legea privind protecția mediului înconjurător art 14, alin. 2 (o) al Legii privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 13 (1), art. 78 al Legii Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr. 317-XV din 18.07.2003, Consiliul sătesc Lunga

D E C I D E:

1. A organiza și desfășura în teritoriul primăriei în lunile martie 2016 – mai 2016 bilunarul ecologic de primăvară pentru amenajare, înverzire și curățenie sanitară a localității.

2. În baza decretului Președintelui RM nr. 27 din 13.02.1995 a organiza și desfășura Ziua Națională de înverzire a Plaiului ” Un arbore pentru dăinuirea noastră ”.

3. În perioada bilunarului ecologic toate organizațiile și instituțiile din teritoriu se vor implica în bilunarul ecologic.

4. Se aprobă:

Programul de organizare și desfășurare a bilunarului ecologic și a Zilei Naționale de înverzire a Plaiului ” Un arbore pentru dăinuirea noastră ” în teritoriul Primăriei satului Lunga (anexa nr 1 ).

Planul de măsuri privind lichidarea gunoiștelor neautorizate din teritoriul satului Lunga, raionul Florești ( anexa nr 2 ).

Programul de acțiuni  privind organizarea și desfășurarea în localitatea s. Lunga a bilunarului ecologic de primăvară și a acțiunii ”Rîu curat de la sat la sat ( anexa nr 3)

5. Se instituie comisia pentru organizarea concursurilor în următoarea componență:

Președintele comisiei: Cocieru Marina

Secretarul comisiei: Coșciug Mariana
Membrii comisiei:

Carp Ludmila
Volentir Veaceslav

Cojocaru Evarest

Cojocaru Alexandra

Cobîlaș Ludmila
5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina primarului dna Galina Burduja.

Președintele ședinței




Cegurean Vladislav



Contrasemnează:

Secretarul Consiliului




Coșciug Mariana
APROBAT

Anexa nr. 1

la decizia Consiliului sătesc Lunga 

nr. 01/01 din 16  martie 2015

Programul

de organizare și desfășurare a bilunarului ecologic

și a Zilei Naționale de înverzire a Plaiului

” Un arbore pentru dăinuirea noastră ” în teritoriul Primăriei satului Lunga

	Nr d/o
	Denumirea măsurilor
	Termenul
	Responsabil 

	1.
	Organizarea lucrului cu cetățenii privind amenajarea teritoriului localității
	Pe parcursul bilunarului
	Primăria, școala primară, consilierii locali

	2.
	De organizat reparația, amenajarea, curățirea surselor de apă potabilă
	Martie-mai 2016
	Prprietarii de fîntîni

	3. 
	De organizat desfășurarea zilelor sanitare și de amenajare a teritoriului organizațiilor, trasarea noilor sarcini de îmbunătățire a situației sanitaro-ecologice
	Săptămînal, ziua de vineri
	Conducătorii organizațiilor și întreprinderilor, instituțiilor

	4.
	De organizat lichidarea gunoiștelor nelegitime
	Aprilie –mai 2016
	șef de post, comisia

	5.
	De organizat efectuarea curățeniei sanitare:
	Martie – mai 2016
	Locuitorii satului
Consilierii locali
Direcția școlii
Grădinița de copii
Lucrătorii medicali
Lucrătorii căminului cultural
Preotul 
Consliul bisericesc

	
	a) A străzilor
	
	

	
	b) La Clopotniță
	
	

	
	c) Monumetul eroilor
	
	

	
	d) La instituțiile de învățămînt
	
	

	
	e) La instituția de ocrotire a sănătății
	
	

	
	f) La căminul cultural
	
	

	
	g) La cimitir
	
	

	6
	Sădirea plantațiilor în spațiile verzi:
	Septembrie – octombrie 2016
	

	
	a) Pe lîngă instituții 
	
	Conducătorii instituțiilor

	
	b) Din incinta întreprinderilor
	
	Conducătorii întreprinderilor

	
	c) De pe lîngă locuințe
	
	Locuitorii satului

	
	d) Plantați de protecție a surselor de apă, lîngă iaz la Hîrtop
	
	Primăria, organizațiile, întreprinderile, instituțiile


APROBAT

Anexa nr. 2

la decizia Consiliului sătesc Lunga 

nr. 01/01 din 16  martie 2016
Planul de măsuri

privind lichidarea gunoiștelor neautorizate din teritoriul

satului Lunga, raionul Florești

	Nr d/r
	Denumirea măsurilor
	Termenul de executare
	Responsabil

	1
	De efectuat inventarierea gunoiștelor neautorizate
	Permanent
	Comisia 

	2
	Elaborarea măsurilor de lichidare a acestora în parte
	Martie-aprilie 2016
	Specialist pentru reglementarea regimului funciar

	3
	Instalarea anșlagurilor și indicatoarelor la drumurile  ce duc spre gunoiștele autorizate
	Pînă la 01.05.2016
	Neamțu Valeriu,
Cobîlaș Ion

	4
	Instalarea anșlagurilor și indicatoarelor la drumurile  ce duc spre gunoiștele neautorizate
	Pînă la 01.05.2016
	Neamțu Valeriu,
Cobîlaș Ion

	5
	Darea de seamă săptămînală a comisiei de lucru pe salubrizarea la serviciul ecologic și Consiliul Raional
	Săptămînal
	Specialist pentru reglementarea regimului funciar

	6
	De amenajat și supus înverzirii terenurile eliberate de gunoi
	Permanent
	ONG,
Primăria 

	7
	De aprobat terenurile ce sunt practicate pentru formare a gunoiștelor neautorizate după agenții economici pentru înverzire
	Permanent
	Primăria

	8
	Activități de atragere a tineretului studios în campanie. Susținerea inițiativelor locale de lichidare a gunoiștelor spontane
	Permanent
	Primăria
Directorul școlii
ONG

	9
	Convocarea unei ședințe de lucru cu reprezentanții ONG-urilor din teritoriul administrat privind participarea la campania de salubrizare
	Trimestrial
	Primăria

	10
	Elaborarea măsurilor privind preîntîmpinarea formărilor noilor gunoiști neautorizate
	Pînă la 01.04.2016
	Specialist pentru reglementarea regimului funciar

	11
	Amendarea conform legislației în vigoare a persoanelor ce duc la formarea gunoiștelor neautorizate
	Permanent
	Șeful de post  


Anexa nr. 3

la decizia Consiliului sătesc Lunga

nr 01/01 din 16 martie 2016

Programul de acțiuni                                                                                                                        privind organizarea și desfășurarea în localitatea s.Lunga  a bilunarului ecologic de primăvară și a acțiunii ”Rîu curat de la sat la sat”

	Nr.d/o
	Denumirea activităților
	Responsabili de executare
	Termenul de realizare

	1. 
	Înștiințarea populației privind participarea la amenajarea, salubrizarea și înverzirea localității
	Coșciug Mariana

Suhan Veronica

Moscalu Raisa

Neamțu Valeriu
	martie

	2. 
	Salubrizarea fîșiilor forestiere de protecție a cîmpurilor și drumurilor locale, curățirea traseelor locale și a drumurilor din localitate.
	Cocieru Marina
	permanent

	3. 
	Organizarea și desfășurarea Zilei Naționale de înverzire a Plaiului, Un arbore pentru dăinuirea noastră
	Aparatul primăriei
	Octombrie 2016

	4. 
	Amenajarea intrărilor în localitate
	Macovei Ion

Gheiceanu Liuba
	Martie - aprilie

	5. 
	Curățirea albiilor rîurilor și a lacurilor din teritoriu
	Locuitorii satului

Instituțiile bugetare
	Martie - aprilie

	6. 
	Curățirea, clorinarea  și amenajarea rețelilor de aprovizionare cu apă potabilă a populației din localitate
	CSP

Moscalu Corina
	Aprilie – august



	7. 
	Amenajarea și curățirea fîntînilor publice de mină în localitate.
	Proprietarii 
	mai - iulie

	8. 
	Lucru cu populația pentru a încheia contracte cu „SA Salubritate”
	Curcov Svetlana
	Permanent 

	9. 
	Efectuarea lucrărilor de curățire și amenajare a curților ctățenilor, teritoriului întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor publice.
	Aparatul primăriei

Școala primară

Grădinița de copii

OMF

OP

Caminul cultural

Proprietarii caselor de locuit
	permanent

	10. 
	Amenajarea, înverzirea terenurilor din preajma monumentelor și cimitirului.
	Suhari Valentina

Gheiceanu Liuba

Macovei Ion
	Aprilie - septembrie

	11. 
	Amenajarea și înverzirea teritoriilor instituțiilor preșcolare, medicale, școlare și a parcurilor din localitate.
	Cernei Angela

Teleba Zinovia

Onoprienco Mirela

Rîciu Victoria
	Aprilie - octpmbrie

	12. 
	Desfășurarea activităților educaționale în instituțiile de învățămînt, privind atitudinea grijulie față de mediul ambiant.
	Golban Inga

Ciugureanu Diana

Cernei Angela 

Cernei Aliona
	Pe parcursul anului de învățămînt

	13. 
	Antrenarea societății civile la acțiunile naționale în domeniul protecției mediului: Acțiunea Rîul curat de la sat la sat.
	Volentir Veaceslav
	Aprilie - iunie

	14. 
	Organizarea concursurilor în scopul întreținerii ordinii și protecției mediului

a) Cea mai amenajată fîntînă ;

b) Cea mai amenajată și curată gospodărie;

c) Cea mai amenajată stradă;

d) Cel mai activ participant la informarea populației;

e) Cel mai activ participant la amenajarea și protecția mediului;
f) Cea mai amenajată instituție

g) cea mai amenajată întreprindere
	Primăria


	Mai - iunie


�EMBED PBrush���





[image: image2.png]


_1484131642

