Planul

de acțiuni privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară,de salubrizare,amenajare a localității a corpurilor de apă în s.Borogani,raionul Leova.

| Nr.d/o | Acțiuni preconizate | Termen de realizare | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Formarea comisiei pentru organizarea şi controlul asupra desfăşurării acţiunilor de salubrizarea şi amenajarea a localitii şi a corpurilor de apă | 25.03.21-29.03.21 | APL, primar |
|  | Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după instituții,agenți economici și cetățeni cu stabilirea sarcinilor de întreținere în ordinea cuvenită a acestora. | aprilie | APL,instituțiile,agenții economici,cetățenii |
| 2 | Sensibilizarea populaţiei prin întruniri privind promovarea activităţilor de salubrizare, afişarea în locuri vizibile a avizelor despre modul de gestionare corectă a deşeurilor, şi a sancţiunilor posibile privitor la încălcarea legislaţiei de mediu. | Aprilie-mai | APL,comisia,specialist relații cu publicul |
| 3 | Mobilizarea populaţiei la petrecerea acţiunilor de salubrizare a Localităţii, la lichidarea tuturor gunoiştelor neautorizate din localitate, din jurul localităţii, de pe păşuni, margini de drumuri | Martie-aprilie-mai | APL, cetățenii |
| 4 | Lichidarea tuturor gunoiştelor neautorizate din localitate, din jurul localităţii, de pe păşuni, margini de drumuri | a p r ilie - m a i cu p r e lu n g ir e p e p a r c u r s u l a n u lu i | APL |
| 5 | Stabilirea Zilelor sanitare în localitate, asigurarea colectivelor de muncă şi cetăţenilor cu transport pentru evacuarea deşeurilor în locuri stabilite de pe spații publice. | a p r ilie - m a i cu p r e lu n g ir e p e p a r c u r s u l a n u lu i | APL, Î.M,,Servicii Borogani” |
| 6 | Petrecerea seminarelor şi orelor ecologice în instituţiile de învăţământ. | Aprilie-mai | APL, directorii instituțiilor de învățământ |
| 7 | Amenajarea depozitului pentru deşeuri existente , conform cerinţelor sanitare şi ecologice, amplasarea panourilor informative, petrecerea lucrărilor de îngrămădire şi compactare a deşeurilor stocate la depozite. | Aprilie-mai | APL, Î.M.,,Servicii Borogani” |
| 8 | Curăţarea malurilor rîurilor, albiilor pîrăiaşelor ce curg prin localitate prin desfăşurarea acţiunii „Rîu curat de la sat la sat” | a p r ilie - m a i cu p r e lu n g ir e p e p a r c u r s u l a n u lu i | APL , instituțiile de învățământ, agenţii economici, populaţia |
| 9 | Salubrizarea împrejurimilor şi pasajelor din preajma drumurilor,traseelor de deşeuri aruncate, curăţirea şanţutilor şi rigolelor | Martie-mai | Autorităţile Publice Locale SA,,Drumuri Cimişlia” sectorul Leova |
| 10 | Plantarea de primăvară a arborilor şi arbuştilor în spaţiile verzi, în fîşiile de protecţie a bazinelor acvatice, drumurilor, în jurul depozitelor pentru deşeuri, regenerarea fondului forestier şi a altor terenuri împădurite. | Aprilie-mai | APL cetăţenii,agenţii economici ,pădurar |
| 11 | Amenajarea fîntînilor şi izvoarelor prin desfăşurarea acţiunii săptămînale „Apa-izvorul vieţii”. | Aprilie-mai | APL,proprietarii fântânilor |
| 12 | Salubrizarea şi amenajarea cimitirilor pînă Ia 01 mai 2021 |  | APL,cetățenii, biserica |
| 13 | Informarea publicului cu privire la acțiunile de salubrizare desfășurate în cadrul campaniei | mai | Facebook,pagina WEB, panouri informaționale |
| 12 | Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară de salubrizare a teritoriului la nivel de localitate , a acţiuni „Rîu curat d e la s a t la s a t ”, a săptămînii apelor „Apa-izvorul vieţii” , ,,Borogani-localitatea curată” | mai | APL,comisia |