CONSILIUL LOCALBOROGANI PRIMĂRIA COMUNEIBOROGANI

## Aprobat prin

Decizia Consiliului Sătesc

Nr. 	din 	2019

Cadrul general al Strategiei de Dezvoltare

social-economică a s. Borogani pentru perioada 2019-2025

BOROGANI 2019

Cuprins:

Sumar                                                                                                                             executiv Introducere	3

- Analiza SWOT	4

- Cadrul general al strategiei	6

- Plan de acțiuni	8

- Implementarea şi Monitorizarea Strategiei	17

- Portofoliul proiectelor prioritare. Fișe de proiect	20

Realizarea acestui document a fost posibilă datorită suportului generos din partea poporului American prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică creat prin Dispoziția primarului nr. 05 din 08 februarie 2019 și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

# Introducere

Acest document reprezintă o redacție actualizată a cadrului general al Strategiei de Dezvoltare social- economică a s. Borogani pentru perioada anilor 2019 - 2025. Aceasta a fost elaborată cu suportul Grupului de Lucru pentru Planificare Strategică (în continuare GLPS) constituit prin Dispoziția primarului s. Borogani nr. 05 din 08.02.2019, cu asistența tehnică și metodologică din partea consultanților Business Consulting Institute, în cadrul Programului Comunitatea Mea implementat de IREX și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea GLPS și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.

Prin conținutul său Strategia urmărește actualizarea viziunii, obiectivelor strategice şi a Planului de acțiuni pentru perioada 2019 - 2025. Strategia pune în valoare punctele forte ale localității şi se bazează pe potențialul socio-uman, dezvoltarea economiei locale, serviciilor publice, instituțiilor infrastructurii sociale şi de afaceri precum şi pe capacitatea autorităților publice locale şi structurilor societății civile privind asumarea responsabilității pentru procesul de dezvoltare locală.

Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: (i) promovarea unei guvernări locale eficiente şi responsabile; (ii) promovarea unui proces decizional participativ şi (iii) promovarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local.

Scopul Strategiei de Dezvoltare social-economică a s. Borogani este de a determina direcțiile strategice de dezvoltare, dinamica şi profunzimea acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităților publice locale în managementul localității, de a utiliza cât mai eficient resursele financiare, de a promova localitatea, de atragere a surselor externe de finanțare pentru a implementa proiectele investiționale planificate.

Destinatarii Strategiei sunt locuitorii satului Borogani, autoritățile administrației publice locale, structurile societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, precum şi toate persoanele interesate în dezvoltarea durabilă locală.

Versiunea actualizată a Strategiei 2019 – 2025 este structurată pe patru compartimente şi include: (i) viziunea de dezvoltare; (ii) planul strategic de acțiuni (iii) etapele de implementare şi monitorizarea implementării strategiei; (iv) Fișe prioritare de proiecte.

Planul strategic de acțiuni 2019 – 2025 cuprinde totalitatea acțiunilor orientate spre atingerea direcțiilor strategice, necesarul de resurse, perioada de implementare, responsabilii de înfăptuirea acțiunilor, sursele de finanțare, precum şi efectele scontate în urma implementării fiecărui proiect /acțiuni.

# Analiza SWOT

| Puncte tari | Punctele slabe |
| --- | --- |
| - Terenuri agricole extinse pentru cultivarea cerealelor, legumelor și fructelor - Faună bogată - Arii naturale nepoluate - Existența personalului calificat - Existența instituțiilor de învățământ pe întregul lanț de studii medii (grădiniță, gimnaziu, liceu) - Funcționarea Centrului de Sănătate - Tineri fermieri dispuși să-și dezvolte afacerile - Apropierea municipiului Comrat - Potențial înalt al energiei verzi (eoliană, geotermală, solară, bio) - Potențial pentru dezvoltarea agriculturii ecologice - Acces calitativ la internet | - Terenuri agricole neconsolidate - Insuficiența resurselor de apă potabilă și a sistemelor de irigație - Lipsa pieței de desfacere pentru produsele fermierilor locali - Insuficiența forței calificate de muncă - Emigrarea populației - Accesul dificil la traseele rutiere naționale - Infrastructură de utilități publice (apeduct, canalizare, iluminat stradal, gestionarea deșeurilor) absentă sau slab dezvoltată. - Insuficiența personalului calificat - Insuficiența activităților sportive (lipsește echipa de fotbal) - Insuficiența locurilor de agrement și ocupațiilor pentru populație în timpul liber - Lipsa investitorilor - Insuficiența agenților economici - Economie slab diversificată - Relații slabe cu diaspora - Acces redus la informare a cetățenilor - Eficiență energetică redusă a clădirilor publice |
| Oportunități | Riscuri |
| - Dezvoltarea turismului rural și agroturismului - Dezvoltarea agriculturii prin crearea grupurilor de producători - Sporirea implicării diasporei în viața comunității - Dezvoltarea unui sistem eficient de informare a cetățenilor - Dezvoltarea afacerilor de producere a energiei verzi - Creșterea gradului de informare a populației prin crearea radioului local, a paginii web - Organizarea evenimentelor locale (festivaluri) - Atragerea investițiilor - Dezvoltarea serviciilor cu plată pentru populație | - Accentuarea emigrării forței de muncă - Îmbătrânirea populației - Poluarea în creștere a solului - Condițiile climaterice tot mai nefavorabile pentru agricultură - Sporirea deficitului de forță de muncă calificată - Sporirea numărului de familii social vulnerabile - Capacitate de reacție scăzută în fața calamităților naturale și de ordin ecologic |

# I.Cadrul general al strategiei

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE a satului Borogani reprezintă sinteza principalelor direcții strategice de dezvoltare, cu accentul pe punctele forte și oportunitățile localității, integrînd valorile și aspirațiile principale ale localității. Reieșind din analiza principalelor domenii de dezvoltare a localității, din prioritizarea problemelor satului și avînd drept bază tendințele demografice, economice și sociale la nivel local, luînd în considerare aspirațiile, nevoile și interesele diverse ale populației – a femeilor, bărbaților și a principalilor actori din localitate, inclusiv a persoanelor vulnerabile, viziunea satului Borogani pentru anul 2025 este următoarea:

Borogani – Localitate modernă, atractivă pentru tineri, investitori și turiști, cu infrastructură și servicii de calitate, economie dezvoltată și diversificată, și mediu protejat.

Misiunea

Misiunea este o afirmație despre rolul comunității și a administrației în realizarea viziunii. Pentru realizarea

viziunii satului Borogani2025, misiunea comunității și a administrației publice locale este:

Asigurarea creșterii economice, susținerea micului business și atragerea investitorilor prin promovarea unui management public participativ bazat pe deschidere și dialog cu toții actorii interesați, inclusiv cu diaspora, promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale și asigurarea condițiilor de trai decente tuturor cetățenilor.

Valorile comunității

Realizarea viziunii satului și a implementării misiunii acestuia va fi asigurată de aderarea tuturor cetățenilor și  a comunității în ansamblu la un sistem de valori care se vor regăsi în toate activitățile desfășurate în localitate și în viața de zi cu zi, reprezentînd un set de atitudini general acceptate pe parcursul implementării strategiei. Acest sistem este compus din următoarele valori:

Transparență Abordarea tuturor activităților într-o manieră deschisă și ușor de înțeles pentru toți membrii comunității, maximizarea căilor de informare și influențare reciprocă a factorilor de decizie și toți cetățenii, prin aplicarea mecanismelor de consultare și dialog direct, pentru asigurarea clarității și înțelegerii procesului de implementare a strategiei de dezvoltare.

Parteneriat    Stabilirea de relații durabile cu persoanele și instituțiile care au scopuri comune cu satul nostru și sunt de acord să conlucreze împreună pentru atingerea acestora.

Responsabilitate Competență, calitate, corectitudine, eficiență și promptitudinea în soluționarea principalelor probleme ale comunității.

NediscriminareAbordarea atitudinilor și comportamentelor corecte față de toți membrii comunității indiferent de gen, naționalitate, statut social, avere, dezabilități și alte criterii irelevante, precum și sprijinirea implicării tuturor grupurilor sociale, inclusiv a celor marginalizate în procesul de dezvoltare locală și a accesului echitabil la beneficiile acesteia.

Tradiție	Respectarea identității distincte a localității, protejarea potențialului cultural local și

valorificarea acestuia.

Perseverență  Urmărirea constantă a obiectivelor propuse necătînd la dificultățile și piedicile, avînd drept  ghid viziunea și misiunea localității.

Deschidere Receptivitatea spre noi abordări, tendințe și tehnologii, incorporarea ideilor și propunerilor din

partea

# Obiective Strategice

Pentru atingerea viziunii de dezvoltare a localității, satul Borogani va urma 4 direcții majore de dezvoltare

strategică definite prin următoarele obiective:

# Obiectiv strategic 1:	Dezvoltarea sectorului economic

OS 1.1. Atragerea investițiilor

OS 1.2. Dezvoltarea agriculturii

OS 1.3. Transformarea localității într-o atracție turistică

OS 1.4. Dezvoltarea sectorului comerțului și al serviciilor

Obiectiv strategic 2:	Dezvoltarea infrastructurii sociale

OS 2.1 Îmbunătățirea condițiilor de studiu în Liceul Teoretic „Gr. Vieru”.

OS 2.2. Îmbunătățirea condițiilor de studiu în gimnaziu

OS 2.3. Îmbunătățirea condițiilor în grădiniță

OS 2.4. Îmbunătățirea activității centrului de sănătate

OS 2.5. Amenajarea și asigurarea funcționării Casei de Cultură

OS 2.6. Amenajarea centrului sportiv - comunitar

OS 2.7. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a bibliotecilor OS 2.8. Amenajarea muzeului satului

OS 2.9. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor de asistență socială, cu accent pe categoriile de persoane vulnerabile

OS 2.10.	Diversificarea activităților pentru tineret

Obiectiv strategic 3:	Amenajarea comunității și protecția mediului ambiant

OS 3.1. Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare

OS 3.2. Reparația și amenajarea drumurilor

OS 3.3. Asigurarea localității cu un sistem performant de iluminare stradală

OS 3.4. Finisarea lucrărilor de amenajare a cimitirului OS 3.5. Diversificarea serviciilor întreprinderii municipale OS 3.6. Amenajarea zonei de odihnă în parcul central OS 3.7. Amenajarea poligonului de deșeuri

OS 3.8. Gestionarea eficientă a sectoarelor de pădure din subordinea primăriei

Obiectiv strategic 4:	Dezvoltarea parteneriatului comunitar și transparență

OS 4.1. Promovarea transparenței în comunitate OS 4.2. Schimbul de experiență cu alte comunități OS 4.3. Crearea Asociației Băștinașilor din Borogani OS 4.4. Sporirea activismului civic al populației

# Plan de acțiuni

Obiectiv Strategic 1: Dezvoltarea sectorului economic

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1. Dezvoltarea și actualizarea paginii web în | 2019-2025 | APL | - Informația va ajunge lunar la | 5 mii | - Buget local, |
|  | vederea informării populației privind |  |  | două mii de persoane |  | donatori |
|  | oportunitățile de dezvoltare economică |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Elaborarea unui ghid de atragere a investițiilor | 2019-2020 | APL | - Un ghid profesionist, în care să | 20 mii | - Buget local, |
|  |  |  |  | fie descrise toate atracțiile |  | donatori |
|  |  |  |  | investiționale ale satului |  |  |
|  | 1.1.4 Difuzarea ghidului investițional al localității | permanent | Specialiști | Informația va ajunge la cât mai | 10 mii | - Buget local |
|  |  |  | primărie | mulți investitiori potențiali, va fi |  |  |
|  |  |  |  | prezentată la târguri și expoziții |  |  |
|  | 1.1.5. Ateliere informative privind oportunitățile noi | anual | Specialist | Anual se vor deschide cel puțin | 2 mii | Buget local |
|  | de deschidere și dezvoltare a afacerilor |  | primărie | 5 afaceri noi în sat |  |  |
| 1.2. Dezvoltarea | 1.2.1. Informarea fermierilor privind oportunitățile de | anual | APL | - Toți fermierii din localitate vor fi | 2 mii | - Buget local |
| agriculturii | finanțare, subvenționare și extindere a |  |  | informați |  |  |
|  | afacerilor |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Crearea unui grup de producători de fructe | 2019-2022 | APL; Agenți | - Creșterea competitivității micilor | 20 mii lei | - Agenți |
|  |  |  | economici | producători pe piețele locale și |  | economici |
|  |  |  |  | internaționale |  |  |
|  |  |  |  | - Crearea locurilor de muncă |  |  |
|  | 1.2.3. Crearea unui grup de producători apicoli | 2020 | APL; Agenții | - Creșterea competitivității micilor | 20 mii lei | Agenți economici |
|  |  |  | economici | producători Crearea locurilor noi |  |  |
|  |  |  |  | de muncă |  |  |
|  | 1.2.4. Crearea și amenajarea unui depozit frigorific | 2019-2024 | Agenții economici | - Asigurarea piețelor constante de |  | Agenți economici |
|  | cu casă de sortare și ambalare a fructelor |  |  | desfacere |  |  |
| 1.3. Transformarea | 1.3.1. Identificarea atracțiilor turistice ale localității | 2020 | APL, potențialii | - Crearea unei imagini clare | 5 mii | APL, |
| localității într-o |  |  | antreprenori | despre potențialul turistic al |  | comunitatea |
| atracție |  |  |  | localității |  | locală, agenții |
| turistică |  |  |  |  |  | economici |
|  | 1.3.2. Stimularea deschiderii de pensiuni agro- pensiuni | 2019-2025 | APL, antreprenori, oameni de afaceri | - Deschiderea a 2 agropensiuni | 500 mii | - Oameni de afaceri, |

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | antreprnori, proiecte, granturi |
|  | 1.3.3. Organizarea diverselor evenimente turistice (ziua satului, festivaluri populare) | 2019-2025 | APL, oameni de afaceri | - Conservarea tradițiilor locale și prezentarea produselor tradiționale autohtone - Promovarea imaginii localității | 100 mii anual | - Buget local, raional - Donatori |
|  | 1.3.4. Crearea unui traseu turistic intercomunitar | 2022 | APL, Consiliul raional, oameni de afaceri | Sporirea atractivității turistice | 20 mii | - Buget lraional, proiecte externe, granturi |
|  | 1.3.5. Promovarea atracțiilor turistice prin intermediul paginii web, rețelelor de socializare, mass- media raională, mass-media națională | permanent | APL, agenți economici | Sporirea atractivității turistice | 50 mii lei | - Agenți economici |
| 1.4. Dezvoltarea sectorului comerțului și al serviciilor | 1.4.1. Organizarea unui concurs pentru crearea unei stații de alimentare a automobilelor cu combustibili | 2020 | APL | - Asigurarea localității cu o stație PECO | 5 mii | - APL |
|  | 1.4.2. Dezvoltarea pieței locale | 2020 | APL, oameni de afaceri | - Asigurarea unei piețe de desfacere pentru producătorii agricoli locali | 70 | - Oameni de afaceri, granturi |

Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea infrastructurii sociale

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1Îmbunătățirea condițiilor de studiu în Liceul Teoretic „Gr. Vieru”. | 2.1.1 Renovarea sistemului de încălzire | 2023 | Conducerea liceului | Sistem de încălzire renovat | 700mii l | Buget local, buget raional, granturi |
|  | 2.1.2. Reparația capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică | 2022 | Conducerea liceului | Sistem electric renovat și economicos | 500 mii | Buget raional, granturi externe |
|  | 2.1.3. Renovarea pardoselilor | 2022 | Conducerea liceului | Pardoseli moderne | 300 mii | Buget național |
|  | 2.1.4. Dotarea bibliotecii școlare cu mobilier | 2022 | Conducerea liceului, bibliotecara | Bibliotecă amenajată | 125 mii | Buget raional, granturi |
|  | 2.1.5. Amenajarea terenului sportiv , amenajarea sălii de sport și a terenului pentru sport | 2023 | Conducerea liceului | Condiții adecvate desfășurării orelor de sport | 200 mii | Buget central, granturi |
|  | 2.1.6. Dotarea claselor de studiu cu mobilier nou | 2022 | Conducerea liceului | Condiții îmbunătățite de desfășurare a lecțiilor | 150 mii | Buget central, granturi |
|  | 2.1.7. Reparația curentă a edificiului | 2022 | Conducerea liceului | Edificiu reparat | 150 mii. | Buget central |
|  | 2.1.8. Conectarea bucătăriei la rețeaua de gaze | 2021-2025 | Conducerea liceului | Bucătărie racordată la conducta de gaz | 10 mii | Buget raional |
|  | 2.1.9. Dotarea blocului alimentar cu mobilier și utilaj | 2021 | Conducerea liceului | Condiții îmbunățite de funcționare a blocului alimentar | 150 mii | Buget local |
|  | 2.1.10 Înlocuirea gardului deteriorat din jurul liceului cu unul trainic și modern | 2021-2022 | Conducerea liceului | Gard nou instalat | 300 mii | Buget local,granturi |
|  | 2.1.11.Dotarea sălilor de clasă cu cu materiale didactice și TIC | 2022 | Conducerea liceului | Săli de studiu dotate conform standartelor | 160 mii | Buget local |
| 2.2. Îmbunătățirea condițiilor de studiu în gimnaziu | 2.2.1. Reparația capitală a acoperișului | 2022 | Conducerea gimnaziului | Acoperiș reparat | 2 milioane lei | Bugetcentral,granturi |
|  | 2.2.2. Schimbarea pardoselii în sala de sport | 2021 | Conducerea gimnaziului | Condiții îmbunătățite de desfășurare a orelor de sport | 300 mii | Buget central, granturi |
|  | 2.2.3. Consolidarea pereților externi | 2025 | Conducerea gimnaziului | Construcție consolidată | 3 mil. | Buget central |
|  | 2.2.4. Amenajarea și dotarea terenului sportiv | 2022 | Conducerea | Condiții îmbunătățite | 400 mii | Buget raional |

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | gimnaziului |  |  |  |
|  | 2.2.5. Conectarea bucătăriei la rețeaua de gaze | 2021-2025 | Conducerea gimnaziului | Bucătărie dotată | 10 mii | Buget local |
|  | 2.2.6. Dotarea claselor cu utilaj tehnic | 2022 | Conducerea gimnaziului | Clase dotate | 120 mii | Buget central |
|  | 2.2.7. Dotarea cu inventar sportiv | 2022 | Conducerea gimnaziului | Condiții îmbunățite pentru sport | 25 mii | Buget raional, granturi |
|  | 2.2.8. Reparația scărilor blocului de studiu | 2021 | Conducerea gimnaziului | Condiții îmbunătățite de acces a elevilor în cadrul instituției | 400mii | Buget local, granturi |
| 2.3. Îmbunătățirea condițiilor în grădiniță | 2.3.1. Reparația capitală a sălii bucătăriei | 2022 | Conducerea grădiniței | Condiții de alimentare îmbunătățite | 200 mii | Buget local |
|  | 2.3.2. Pavarea în jurul grădiniței și a trotuarelor | 2021 | Conducerea grădiniței | Teritoriu amenajat | 190 mii | Buget local |
|  | 2.3.3. Procurarea și instalarea pavilioanelor | 2022 | Conducerea grădiniței | Teritoriu amenajat | 350 mii | Buget local |
|  | 2.3.4. Reparația curentă a edificiilor | anual | Conducerea grădiniței | Edificiu păstrat în stare bună | 70 mii | Buget local |
|  | 2.3.5. Construcția a două praguri cu balustradă | 2021-2022 | Conducerea grădiniței | Condiții îmbunătățite de acces ale copiilor în grădiniță , în special pentru copiii cu nevoi speciale. | 30 mii | Buget local |
|  | 2.3.6. Reparația capitală a birourilor din instituție | 2021-2025 | Conducerea grădiniței | Birouri reparate | 200 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.3.7. Procurarea și instalarea a două complexe sportive | 2021-2024 | Conducerea grădiniței | Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea fizică a copiilor | 62 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.3.8.Procurarea și instalarea a 3 topogane moderne | 2022-2025 | Conducerea grădiniței | Îmbunătățirea condițiilor | 54 mii | Buget local,granturi |
| 2.4. Îmbunătățirea activității centrului de sănătate | 2.4.1. Deschiderea și dotarea unui cabinet stomatologic | 2021 | Conducerea CS | Cabinet stomatologic funcțional | 150 mii | Buget central, surse private |
|  | 2.4.2. Deschiderea și dotarea unui cabinet fizioterapeutic | 2021 | Manager CS | Cabinet deschis și funcțional | 110 mii | Buget central, surse private |
|  | 2.4.3. Deschiderea și dotarea unui laborator | 2022 | Manager CS | Laborator funcțional | 50 mii | Buget central |
| 2.5. Amenajarea și asigurarea funcționării Casei de Cultură | 2.5.1. Îmbunătățirea și reînnoirea echipamentului de sonorizare | 2022 | Director CC | Echipament modern | 50 mii | Buget local |
|  | 2.5.2. Montarea sistemului de încălzire | 2025 | Director CC | Sistem de încălzire funcțional | 300 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.5.3. Conectarea la apeduct și canalizare | 2025 | Director CC | Clădire conectată la utilități | 400 mii | Buget local |
|  | 2.5.4. Amenajarea terenului aferent construcției | anual | Direcor IM Servicii Borogani | Teren amenajat | 5 mii | Buget local |
|  | 2.5.5. Dotarea cu mobilier | 2023 | Director CC | Mobilier înoit | 200 mii | Buget local |
|  | 2.5.6. Asigurarea cu cadre profesioniste | Permanent | Director CC |  |  |  |
|  | 2.5.7. Dotarea cu grup sanitar interior | 2021 | Director CC | Condiții îmbunătățite de funcționare | 70 mii | Buget local |
|  | 2.5.8. Reparația holului, etajului 1 | 2021 | Director CC | Condiții îmbunătățite | Un mil. | Buget local, granturi |
|  | 2.5.9. Procurarea de instrumente muzicale | 2021 | Director CC | Instrumente noi | 50 mii | Buget local |

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5.10. Crearea unui taraf | 2021 | Conducător muzical | Taraf creat | 20 mii | Buget local, donații |
|  | 2.5.11. Crearea ansamblurilor pe interese (cerc dramatic, grup vocal, ansamblu de instrumentiști) | 2019-2025 | Conducători artistici | Grupuri create | 175 mii | Buget local, donații |
|  | 2.5.12. Procurarea costumelor naționale | 2022 | Conducător artistic | Costume cumpărate | 50 mii | Buget local |
| 2.6. Amenajarea centrului sportiv - comunitar | 2.5.1. Deschiderea de secții sportive (ping-pong, dans sportiv, șah și dame) | 2022 | Specialist sport | Activități funcționale | 175 mii | Buget local |
|  | 2.5.2. Deschiderea unei săli de forță pentru tineri | 2022 | Specialist sport | Sală deschisă | 45 mii | Buget local |
|  | 2.5.3. Dotarea cu utilaj și echipament sportiv | 2022 | Specialist sport | Echipament asigurat | 100 mii | Buget local |
|  | 2.6.4. Plantarea arborilor în jurul terenului | 2021 | Director IM | Arbori plantați | Trei mii | Buget local |
|  | 2.6.5.Dotarea cu utilaj și echipament necesar | 2022 | Specialist sport | Utilaj și echipament instalat | 100 mii | Buget local |
|  | 2.6.6. Angajare antrenori | 2022 | APL | Antrenori angajați |  | Buget local |
|  | 2.6.7. Deschiderea secțiilor sportive de fotbal, volei, atletică ușoară. | 2022 | Specialiști primărie. | Secții funcționale | 132 mii | Buget local |
| 2.7. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a bibliotecilor | 2.7.1. Procurarea mobilierului la biblioteca de copii | 2022 | APL, șef bibliotecă copii | Bibliotecă mobilată | 27 mii | Buget local, buget raional |
|  | 2.7.2.Instalarea sistemului de încălzire | 2022 | APL | Sistem funcțional | 50 mii | Buget local |
|  | 2.7.3. Conectarea la conducta de apă | 2022 | APL |  | 35 mii | Buget local |
|  | 2.7.4. Amenajarea și dotarea cu bănci a terenului adiacent | 2021 | APL | Bănci instalate | 10 mii | Buget local |
|  | 2.7.5. Deschiderea cercului de lectură | 2021 | Sefă bibliotecă copii | Cerc deschis | O mie | Buget local |
|  | 2.7.6. Schimb de experiență cu bibliotecile din țară și de peste hotare | anual | Șefă bibliotecă publică |  | O mie | Buget local |
|  | 2.7.7. Crearea serviciilor noi pentru cetățeni | anual | Șefă bibliotecă publică |  |  |  |
| 2.8. Amenajarea muzeului satului | 2.8.1. Reparația capitală a sălii de muzeu, a încăperilor alăturate, a scărilor | 2024 | Șefa muzeu | Interior reparat | 175 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.8.2. Dotarea cu tehnică de calcul | 2021 | Șefă muzeu | Tehnică procurată | 10 mii | Buget local |
| 2.9. Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor de asistență socială | 2.9.1. Deschiderea unei cantine sociale | 2022 | APL | Cantină funcțională | 50 mii | Buget local, granturi, donații |
|  | 2.9.2. Deschiderea unui centru comunitar de zi | 2025 | APL | Centru deschis și funcțional | Un mil. lei | Buget local, |

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cu accent pe categoriile de persoane vulnerabile | pentru copii și bătrâni |  |  |  |  | granturi, donații |
|  | 2.9.3. Deschiderea unui club pe interese pentru persoanele de vârsta a treia | 2022 | Asistent social | Club deschis | 5 mii | Buget local |
| 2.10.Diversificarea activităților pentru tineret | 2.10.1. Elaborarea planului de acțiuni în domeniul tineretului | 2021 | Conducător AdB junior, Coordonator AdB junior | Plan elaborat | 1200 | Buget local |
|  | 2.10.2. Încurajarea, susținerea și coordonarea tinerilor în scrierea proiectelor | Anual | Conducător AdB junior, primar | Tineri implicați, proiecte realizate | 22 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.10.3. Participarea tinerilor în procesul decizional al comunității | 2021-2025 | Conducător AdB junior, Coordonator AdB junior | Tineri implicați în procesul decizional | 10 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.10.4. Crearea și menținerea atelierelor de creație pe centre de interese | 2022-2025 | Voluntari, comunitate | Ateliere deshise | 100 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.10.5. Desfășurarea seminarelor de informare pentru tineri | Anual | APL, voluntari | Tineri informați | 22 mii | Buget local, granturi |
|  | 2.10.6. Organizarea activităților de voluntariat | Anual | Consiliul local | Sporirea activizmului civic al tinerilor |  |  |
|  | 2.10.7. Desfășurarea campaniilor de sensibilizare a tinerilor | Anual | APL | Sporirea activizmului tinerilor |  |  |
|  | 2.10.8.Desfășurarea campaniilor de asigurare a tinerilor cu oportunități economice atractive | Anual | APL , Conducător AdB junior, Coordonator AdB junior | Tineri informați |  | Buget local, granturi |

Obiectiv strategic 3. Amenajarea comunității și protecția mediului ambiant

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare | 3.1.1. Identificarea potențialilor utilizatori | 2021 | Director IM | Identificat numărul de utilizatori | --- |  |
|  | 3.1.2. Elaborarea proiectului tehnic | 2023 | APL | Proiect elaborat | 400 mii | - Buget local |
|  | 3.1.3. Construcția traseului de canalizare central și a stației de epurare | 2025 | APL | Sistem construit și funcțional | 50 mil. | - Buget local, buget central, granturi externe |
|  | 3.1.4. Conectarea instituțiilor sociale. | 2025 | APL | Instituții conectate | 550 mii | - Buget local |
|  | 3.1.5. Conectarea gospodăriilor individuale | 2025 | APL | Gospodării conectate | 6 mil. | Surse private |
|  | 3.2.1. Reparația sectorului de drum Partea din Jos (1500 m-variantă albă) | 2022 | Consiliul local | Drum reparat | 700 mii | Buget local, Fondul rurier |
|  | 3.2.2.Trotuare spre garaj (500 m. pavaj) | 2022 | APL | Trotuare construite | 700 mii | Buget local |
|  | 3.2.3. | 2022 | APL | Drum construit | 700 mii | Buget local, buget central |
|  | 3.2.4. Strada Constantin Negruzzi | 2022 | APL | Drum construit | 500mii | Buget local |
|  | 3.2.5. Strada Grădinilor | 2021 | APL | Drum reparat | 400 mii | Buget central |
|  | 3.2.6. Strada |  |  |  |  |  |
| 3.3. Asigurarea localității cu un sistem performant de iluminare stradală | 3.3.1. Asigurarea cu iluminare a străzilor centrale (3000 metri) | 2021 | APL | Străzi iluminate | 210 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.3.2. Partea Rusiei (3500 metri) | 2021 | APL | Străzi iluminate | 230 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.3.3. Partea din sus (3500 metri) | 2021 | APL | Străzi iluminate | 230 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.3.4. Partea din jos (3500 metri) | 2022 | APL | Străzi iluminate | 230 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.3.5. Partea din deal (3500 metri) | 2023 | APL | Străzi iluminate | 230 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.3.6. Cimitir (1000 metri) | 2024 | APL | Străzi iluminate | 100 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.3.7. Stadion (1000 metri) | 2025 | APL | Străzi iluminate | 100 mii | Buget local, granturi |
| 3.4. Finisarea lucrărilor de amenajare a cimitirelor | 3.4.1.Instalarea tomberoanelor | 2021 | Director IM | Tomberoane instalate | Cinci mii | Buget local |
|  | 3.4.2. Finisarea construcției clopotniței | 2021 | Preot biserică | Clopotniță construită | 100 mii | Donații |
|  | 3.4.3.Pavarea trotuarelor | 2022 | CL | Trotuare pavate | 25 mii | Donații |
|  | 3.4.4. Instalarea unui panou informațional la intrarea în cimitir | 2021 | APL | Panou instalat | 15 mii | Buget local |
|  | 3.4.5. Construcția pavilionului pentru ritualul Funerar | 2022 | Biserică | Pavilion construit | 75 mii | Surse private |
|  | 3.4.6.Instalarea răstignirilor din piatră | 2021 | APL,biserică | Răstigniri instalate |  | Donații |
| 3.5.Diversificarea serviciilor întreprinderii municipale | 3.5.1. Colectarea și evacuarea deșeurilor menajere | 2022 | APL | Serviciu de salubrizare funcțional | 1,8 mil. | Buget local, granturi |
|  | 3.5.2. Deschiderea unei întreprinderi de sortare a deșeurilor | 2022 | APL | Întreprindere | 200 mii lei | PPP |

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.3. Procurarea unui tractor și a unei remorci | 2021 | APL | Tractor cu remorcă procurat | Un mil. | Buget local, granturi |
|  | 3.5.4. Construcția și menținerea în stare bună a drumurilor de acces spre poligonul de deșeuri | 2022 | APL | Drum construit, acces lejer la poligon | 250 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.5.5. Amenajarea și salubrizarea celor trei cimitire | 2021 | APL | Cimitire amenajate și curate | 50 mii | Buget local, surse private |
| 3.6. Amenajarea zonei de odihnă în parcul central | 3.6.1. Construcția blocului sanitar | 2022 | APL | Bloc sanitar funcțional | 20 mii | Buget local |
|  | 3.6.2. construcția unui havuz | 2022 | APL | Havuz construit | 100 mii | Buget local |
|  | 3.6.3. Construcția terenului de sport | 2022 | APL | Teren funcțional | 2 mil. | Buget local, granturi |
|  | 3.6.4. Construcția estradei de vară. | 2022 | APL | Estradă construită | 500 mii | Buget local, granturi |
|  | 3.6.5.Instalarea aparatelor de fitness în aer liber | 2021 | APL | Aparate de fitness montate |  | Granturi,buget local |
|  | 3.6.6.Montarea unei mese de tenis și șah | 2021 | APL | Masă de tenis și masă de șah montate |  | Granturi, buget local |
| 3.7 Amenajarea poligonului de deșeuri | 3.7.1. Plantarea gardului verde | 2020-2023 | APL | Poligon îngrădit | 30 mii | Buget local, fonduri ecologice |
|  | 3.7.2. Construcția drumului de acces spre poligon | 2019 | APL | Acces la poligon asigurat în orice condiții meteo | 100 mii | Buget local |
|  | 3.7.3. Informarea personală a cetățenilor contra semnătură cu regulamentul de colectare a deșeurilor | Permanent | APL | Populația informată privind regulile de salubrizare | 500 | Buget local |
|  | 3.7.4. Divizarea poligonului în categorii de deșeuri | 2020-2025 | APL | Poligon organizat | 30 mii | Buget local |
| 3.8. Gestionarea eficientă a sectoarelor de pădure din subordinea primăriei | 3.8.1. Salubrizarea pădurilor primăriei | 2019-2025 | APL | Păduri curate | 43 mii | Buget local |
|  | 3.8.2. Extinderea suprafețelor de pădure | anual | APL | Păduri extinse | 80 mii | Moldsilva |
|  | 3.8.3. Amenajarea locurilor de odihnă | 2022-2025 | APL, pădurar | Locuri amenajate | 100 mii | Moldsilva |

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea parteneriatului comunitar și transparență

| Obiective Specifice | Măsuri | Termen de realizare | Responsabil | Rezultat așteptat | Cost estimativ, lei | Sursa de Finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Promovarea transparenței în comunitate | 4.1.1. Montarea a patru panouri informative în locuri de acces public sporit | 2021-2022 | APL | Populație informată | 5 mii | Buget local |
|  | 4.1.2. Crearea postului de radio local și difuzarea informației de interes public | 2019-2022 | APL | Populație informată și activă | 100 mii | Buget local, granturi |
|  | 4.1.3. Editarea sistematică a unui pliant privind activitatea APL și difuzarea lui | trimestrial | APL | Populație informată | 10 mii anual | Buget local |
|  | 4.1.4. Transmisiunea în direct a ședințelor Consiliului Local | permanent | APL | Populație informată |  |  |
| 4.2. Schimbul de experiență cu alte comunități | 4.2.1. Stabilirea relațiilor cu alte comunități din țară și de peste hotare | 2022 | APL | Relații stabilite | 2 mii | Buget local |
|  | 4.2.2. Înfrățirea cu localități din țară și de peste hotare | 2023 | APL | Înfrățirea cu 3 loalități | 10 mii | Buget local |
|  | 4.2.3. Efectuarea schimbului de experiență cu comunitățile partenere | permanent | APL | Experiență sporită a funcționarilor | 2 mii | Buget local |
|  | 4.3.1. Informarea continuă a emigranților plecați din sat prin intermediul paginii web și paginii de Facebook | permanent | APL, AdB, specialist primărie | Migranți informați |  |  |
| 4.4. Sporirea activismului civic al populației | 4.4.1. Crearea a 7 focus grupuri pe regiunile satului, care să se întrunească sistematic în vederea discutării problemelor | permanent | APL, comunitate | Populație activă |  |  |
|  | 4.4.2. Organizarea concursurilor comunitare privind cea mai amenajată fântână, cea mai amenajată gospodărie, cel mai amenajat sector de stradă. | permanent | APL | Populație activă | 3 mii | Buget local |
|  | 4.4.3. Organizarea seminarelor pentru populație în vederea sporirii activismului comunitar inclusiv a grupurilor de femei, persoane cu dizabilități, tineri, persoane de vârsta a treia | anual | APL, | Populație informată | 30 mii | Buget local, granturi |
|  | 4.4.4. Asigurarea participării cetățenilor la ședințele Consiliului Local | permanent | APL | Populație informată și activă |  |  |

# Implementarea şi Monitorizarea Strategiei

## Etape de implementare:

Succesul realizării Strategiei s. Borogani depinde, în mare măsură, de participarea tuturor actorilor implicați la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia, de prezenta unei coaliții închegate în societate. În procesul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică vor fi implicați mai mulți actori, îndeplinind rolul de implementator al acțiunilor planificate. Aceștia sunt:

- Administrația publică locală (Consiliul local, Primarul, Primăria)

- Locuitorii comunității

- Societatea civilă (ONG, femeile, tineretul, persoanele în etate, voluntarii, organizațiile confesionale şi

profesionale)

- Agenții economici

- Structuri externe(Consiliul raional, Guvernul, Organizațiile internaționale).

Implementarea Strategiei de Dezvoltare social-economică a s.Borogani poate fi divizată convențional în 3

etape:

Adoptarea Strategiei de dezvoltare. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi supusă Audierii publice. După Audiere şi ajustarea propunerilor şi recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului local spre aprobare. După aprobarea strategiei, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acțiuni privind realizarea strategiei în conformitate cu Planul Strategic de Acțiuni.

Implementarea Strategiei de dezvoltare se va efectua prin realizarea acțiunilor concrete de implementare. Pentru fiecare acțiune, proiect sunt stabilite obiective, planul activităților necesare, perioada de desfășurare (durata), responsabilii şi partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate şi asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.

Monitorizarea Strategiei de dezvoltare. În perioada de implementare responsabilii de realizarea Planului de acțiuni vor raporta îndeplinirea acțiunilor, proiectelor şi atingerea obiectivelor specifice. Monitorizarea acțiunilor, proiectelor şi direcțiilor strategice se va efectua prin intermediul Indicatorilor de implementare stabiliți. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul de acțiuni se vor iniția măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan.

Procesul de monitorizare a strategiei constă în:

- evaluarea atingerii direcțiilor strategice şi obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare şi

- raportarea rezultatelor evaluării.

Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de Comisia pentru Implementarea Strategiei (în continuare CIS). CIS va fi creată cu statut de Comisie obștească pe lângă Consiliul Local şi Primărie în componența căreia va fi asigurată reprezentarea tuturor factorilor implicați în dezvoltare:

- Consiliul local (președinții comisiilor consultative despecialitate)

- Reprezentanți Primărie (Primarul, 2 – 3 specialiști)

- Comunitatea oamenilor de afaceri

- Instituții educaționale (directori instituții de învățămînt)

- Organizații non-guvernamentale (reprezentanți ai ONG-lor ce activează în domeniul protecției mediului, social, apărarea drepturilor omului şi de tineret, etc.).

- Cetățeni.

Consiliul local

Reprezentanți Primărie

Comunitatea oamenilor de afaceri

Instituții educaționale

ONG

Cetățeni

Comisia pentru inplementarea Strategiei (CIS)

În implementarea strategiei responsabilitățile de bază ale CIS vor fi:

- Planificarea implementării acțiunilor

- Elaborarea şi promovarea adoptării deciziilor privind acțiunile de implementare

- Coordonarea activităților de implementarea acțiunilor şi proiectelor de dezvoltare

- Coordonarea activităților de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării problemelor identificate

- Monitorizarea implementării planului de acțiuni

- Elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către Consiliul local

- Acordarea asistenței tehnice şi consultative în toate domeniile

- Elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare

- Analiza deciziilor privind diverse probleme ale comunității

- Elaborarea şi inițierea modificărilor în strategie

- Elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare, etc.

CIS îşi va desfășura activitatea în ședințe care se vor desfășura cel puțin o dată în6luni.

Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa nemijlocit de monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Planului de acțiuni.Competențele Consiliului Localse vor axa pe:

- Coordonarea activităților de antrenare a populației în acțiunile de realizare a proiectelor

- Promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenței în activitatea APL

- Încurajarea Voluntarilor în diverse activități publice

- Stimularea şi coordonarea conlucrării actorilor comunității în realizarea obiectivelor comune ale Strategiei

- Parteneriatul cu APL, ONG, agenții economici în cea ce privește implementarea, monitorizarea şi

evaluarea Planului de acțiuni a Strategiei.

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor către CIS privind realizarea Planului de acțiuni şi a obiectivelor specifice. Anual CIS va prezenta Consiliul Local raportul de evaluare a implementării Strategiei.

| Obiect Monitoring | Elaborator/ Destinatar | Raport | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Realizarea obiectivelor | CIS şi Consiliul Local | Rapoarte semestriale/ anual | Raport bazat pe analize, sondaje a locuitorilor pentru evaluarea impactului implementării strategiei |
| Realizarea acțiunilor, proiectelor | Responsabili de implementare | Raport semestrial sau după finisarea activității | Rapoarte prezentate de responsabilii de implementare privind îndeplinirea acțiunilor, proiectelor |

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de dezvoltare. Pentru fiecare acțiune planificată sunt stabilițianumiți indicatori de implementare. În baza informațiilor furnizate de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituții specializate se vor stabili nivelul şi gradul de implementare a acțiunilor şi atingere a obiectivelor fixate.

## Riscuri şi Impedimente de Implementare

Realizarea efectivă a acțiunilor propuse în Strategia de dezvoltare poate fi împiedicată de prezența anumitor riscuri şi impedimente de implementare. Riscurile şi impedimentele aferente implementării strategiei de dezvoltare pot fi divizate în două categorii: (i) interne şi (ii) externe.

| Domeniu | Descriere |
| --- | --- |
| Riscuri şi impedimente interne |  |
| Managementul implementării strategiei | - Confruntări de interese privind implementarea strategiei - Prevalarea intereselor personale - Resurse financiare limitate - Lipsa capacităților de atragere a investițiilor |
| Parteneriat | - Neconlucrarea autorităților publice locale cu sectorul de afaceri şi comunitatea - Indiferența şi neimplicarea populației în susținerea activităților - Lipsa de experiență a structurilor societății civile şi neimplicarea lor - Neimplicarea partenerilor internaționali |
| Dezvoltarea economică | - Lipsa interesului din partea comunității de afaceri în dezvoltarea bazei economice locale |
| Social | - Resurse limitate pentru acordarea asistenței sociale - Pauperizarea continuă a populației - Imigrarea forței de muncă |
| Mediu | - Populație neconștientizată privind efectele poluarea mediului |
| Riscuri şi impedimente externe |  |
| Cadrul politico- juridic | - Instabilitatea cursului politic - Contradicția şi instabilitatea legislației în vigoare |
| Relații parteneri externi | - Lipsa conlucrării cu autoritățile publice raionale şi centrale - Neimplicarea partenerilor internaționali |
| Starea economiei | - Potențial investițional redus - Inaccesibilitatea piețelor de desfacere de peste hotare - Infrastructură de afaceri nedezvoltată - Risc de țară. |

# Portofoliul proiectelor prioritare. Fișe de proiect

## Fișa de proiect 1. Modernizarea serviciului de colectare si evacuare a deșeurilor menajere

| Titlul proiectului: | Un sat amenajat – un sat atractiv si populat. |
| --- | --- |
| Obiectivul strategic: Măsura: | Amenajarea comunitatii si protectia mediului ambiant. Procurarea unui buldoexcavator pentru diversificarea serviciilor Intreprinderii municipale. |
| Localizare: | Satul Borogani |
| Obiectivul general al proiectului: | Imbunatatirea si modernizarea serviciului de colectare si evacuare a deseurilor menajere. |
| Succintă descriere proiect: | Problema majora, care necesita a fi solutionata – lipsa unui serviciu comunitar de asigurare a salubrizarii si amenajarii localitatii. Problema este generata de faptul, ca o mare parte a locuitorilor (80 % ) nu are posibilitate de a-si transporta deseurile menajere la gunoistea autorizata, iar restul nu constientizeaza dauna actiunilor irationale cu referinta la mentinerea mediului curat pentru sanatatea comunitatii. Solutia : organizarea si desfasurarea activitatilor de informare si sensibilizare a populatiei , precum si initierea serviciului de colectare si transportare a deseurilor menajere din localitate si amenajarea locului de stocare . |
| Activități necesare: | - Campania de salubrizare ( pliante, banere, 5 adunari publice, 5 seminare , lichidarea gunoistilor stihiinice , neautorizate) - Procurarea unui buldoescavator multifunctional si a unei remorci multifunctionale. - Initierea serviciului comunitar de salubrizare. |
| Rezultate așteptate: | - Comunitate informata si sensibilizata. - Buldoescavator si remorca multifunctionale procurate. - Serviciul comunitar pentru managementul deseurilor si salubrizare initiat si functional. - Gunoistele neautorizate lichidate. - Mediul ambiant protejat. - Comfortul de viata al comunitattii imbunatatit. - Gradul de sanatate al cetatenilor sporit. |
| Statutul proiectului: (ex: există studiu de fezabilitate, spații alocate, etc.) | Exista I.M. , care detine capacitati sa presteze serviciul managementului colectarii si depozitarii deseurilor menagere |
| Responsabil și potențiali parteneri de implementare: | APL, I. M. , Institutii din teritoriu, cetatenii, OSC. |
| Durată estimativă: (luni) | 12 luni |
| Costuri estimative: (mii MDL) | 1.000.000 lei . |
| Potențiale surse de co- finanțare (publice și private): | APL 1, APL 2, granturi, societatea civila , diaspora |

Fișa de proiect 2.Construcția unei case de sortare și ambalare

| Titlul proiectului: | Constructia si dezvoltarea Casei de sortare si ambalare al fructelor si legumelor. |
| --- | --- |
| Obiectivul strategic: Măsura: | Dezvoltarea sectorului economic. Constructia si crearea serviciului – Casa de sortare si ambalare . |
| Localizare: | Satul Borogani, raionul Leova |
| Obiectivul general al proiectului: | Imbunatatirea si promovarea produselor autohtone din raionul Leova. |
| Succintă descriere proiect: | La moment in satul Borogani, raionul Leova crescatorii si producatorii de legume si fructe se confrunta cu probleme majore pentru realizarea roadei strinse la un pret convenabil. Inconsecinta veniturile sunt foarte mici si nu acopera cheltuelile , nemaivorbind de beneficiu. Respectiv impozitele colectate in bugetul local sunt mici, fapt care duce la stagnare in dezvoltarea micului bisness si respectiv al comunitatii. O data cu formarea Asociatiei de producatori si constructia Casei de sortare si ambalare va contribui la : stimularea activitatii micilor producatori . diversificarea economiei locale , mentinerea fortei de munca si impactul micsorarii migratiei cetatenilor. |
| Activități necesare: | - Crearea Asociatiei Producatorilor. - Elaborarea unui studiu de fezabilitate . - Elaborarea proiectului de executare a Casei de sortare si ambalare a fructelor si legumelor. - Initierea procedurii de achizitii publice , pentru consctructia Casei de sortare si ambalare a fructelor si legumelor. - Constructia si darea in exploatare a obiectivului. - Elaborarea Planului de asigurare a durabilitattii Proectului. - Identificarea si angajare personal calificat. |
| Rezultate așteptate: | - Asociatia Producatorilor creata. - Studiul de fezabilitate elaborat. - Proiectul de executare al Casei de sortare si ambalare efectuat - Casa de sortare si ambalare construita, utilata si data in exploatare. - 30 locuri de munca noi create. - Incasarile catre bugetul local marite cu minim 10 % |
| Statutul proiectului: (ex: există studiu de fezabilitate, spații alocate, etc.) | Exista teren alocat pentru constructia capitala a Casei de sortare si ambalare fructe si legume . |
| Responsabil și potențiali parteneri de implementare: | APL 1, APL 2, Asociatia Producatorilor formata. |
| Durată estimativă: (luni) | 24 luni |
| Costuri estimative: (mii MDL) | 4.000.000 lei . |
| Potențiale surse de co- finanțare (publice și private): | APL 1, APL 2, Asociatia Producatorilor , granturi , donatori |

Fișa de proiect 3. Crearea Centrului comunitar pentru copii pana la grădinița și diversificarea

serviciilor sociale pentru bătrâni.

| Titlul proiectului: | Infiintarea Centrului comunitar de zi pentru copii si batrini. |
| --- | --- |
| Obiectivul strategic: Măsura: | Deschiderea Centrului comunitar de zi . Crearea Centrului comunitar pentru copii pana la grădinița si diversificarea serviciilor sociale pentru bătrâni. |
| Localizare: | Satul Borogani, raionul Leova, in incinta IMSPCS . |
| Obiectivul general al proiectului: | Crearea conditiilor de primire și siguranța persoanelor beneficiare de diferite virste (copii pana la gradinita si batrini ). |
| Succintă descriere proiect: | In prezent mamele cu copii de virsta pana la gradinita nu dispun de posibilitati de a a-si rezolva diferite probleme socio-umane, din lipsa unui loc de plasament sigur al copiilor. Aceiasi situatie este si cu persoanele in virsta. Este vorba de apr. 150 copii si 80 batrini. Solutia pentru rezolvarea acestei situatii este crearea unui Centru de zi, cu capacitate de a primi zilnic un anumit numar de copii si batrini, care necesita acest serviciu. Capacitatea zilnica al Centrului ar fi 15 copii si 16 batrini. Principalele servicii acordate beneficiarilor ar fi: supravegherea și îngrijirea temporară a copiilor în incinta centrului, îngrijirea bătrînilor și crearea condițiilor pentru alimentarea și comunicarea persoanelor în etate. |
| Activități necesare: | - Identificarea localului. - Reparatia si dotarea locatiunii corespunzatoare. - Identificarea si angajarea personalului calificat. - Informarea comunitatii. - Identificarea sursei de finantare. - Identificarea familiilor, persoanelor, care necesita acest serviciu |
| Rezultate așteptate: | - Sursele de finantare identificate . - Localul identificat, reparat, dotat si dat in exploatare. - Personalul calificat, identificat si angajat. - Comunitatea informata - Familiile, persoanele, beneficiare al acestui serviciu identificate. |
| Statutul proiectului: (ex: există studiu de fezabilitate, spații alocate, etc.) | Existăîncăpere. |
| Responsabil și potențiali parteneri de implementare: | APL 1, APL 2, Asistenta sociala. |
| Durată estimativă: (luni) | 18 luni |
| Costuri estimative: (mii MDL) | 1.000.000 lei . |
| Potențiale surse de co- finanțare (publice și private): | APL1, APL2, GRANTURI, Asociatia Bastinasilor . |

Fișa de proiect 4. Crearea unui post de radio local

| Titlul proiectului: | Cetateni informati, comunitate activa, localitate dezvoltata. |
| --- | --- |
| Obiectivul strategic: Măsura: | Dezvoltarea parteneriatului - APL si cetateni, informarea comunitatii. Crearea unui post de radio local |
| Localizare: | Satul Borogani, raionul Leova |
| Obiectivul general al proiectului: | Vocea satului in emisiunile radioului local. |
| Succintă descriere proiect: | Satul Borogani numara 4160 locuitori. La moment cetatenii nu dispun de o sursa de informare rapida cu referinta la activitatile din comunitate. Aceasta prezinta un impediment pentru implicarea si participarea activa al cetatenilor in viata cotidiana a localitatii, precum si in informarea lor cu ultimile stiri. O solutie pentru rezolvarea acestei probleme mediatice reprezinta crearea unui post de radio local, ca mijloc audio de comunicare si informare locala in timp util. Tot odata prin intermediul postului local radio ar fi posibile organizarea diferitor activitati sociale cu implicarea si pentru comunitate. |
| Activități necesare: | - Estimarea costurilor si identificarea localului. - Decizia Consiliului local si identificarea persoanelor responsabile. - Procurarea utilajului si tehnicii de profil. - Elaborarea unui program de difuzare al emisiilor radio. - Angajare personalului calificat. - Colectarea si prelucrarea materialului si difuzarea emisiunilor. |
| Rezultate așteptate: | - Costurile estimate , localul - identificat. - Decizia Consiliului local - elaborata. - Persoana responsabila - identificata. - Utilajul si tehn ica de profil – procurate. - Planul de difuzare al emisiilor – elaborat - Postul de radio – creat. - Comunitate informata , activa. |
| Statutul proiectului: (ex: există studiu de fezabilitate, spații alocate, etc.) | Exista spatiul pentru localizarea postului de radio local si partial infrastructura necesara (stilpi, fire, cabluri). |
| Responsabil și potențiali parteneri de implementare: | APL1, APL 2, Granturi, institutiile din teritoriu, agentii economici. |
| Durată estimativă: (luni) | 12 luni |
| Costuri estimative: (mii MDL) | 105 000 lei |
| Potențiale surse de co- finanțare (publice și private): | APL1, APL2, Granturi, Bastinasi |

Fișa de proiect 5. Sporirea gradul de păstrarea și posibilităților de realizarea a producției de fructe și

legume

| Titlul proiectului: | Lumină pentru o viaţă decentă, în siguranţă, la noi acasă |
| --- | --- |
| Obiectivul strategic: Măsura: | Amenajarea comunităţii şi protecţia mediului ambiant Construcţia traseului de iluminare stradală |
| Localizare: | s. Borogani, r. Leova |
| Obiectivul general al proiectului: | Îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru locuitorii satului Borogani prin asigurarea siguranţei pe timp de noapte |
| Succintă descriere proiect: | Problema stringentă ce necesită a fi urgent soluţionată la Borogani este riscul sporit pentru sănătatea şi viaţa locuitorilor pe timp de noapte, fapt ce îi determină să migreze la oraş sau peste hotare. Această problemă este generată de lipsa totală a iluminării stradale în sat. Conform rezultatelor ultimului sondaj realizat la Borogani în noiembrie 2018, 47,9 din respondenţi consideră lipsa iluminării stradale, problemă prioritară, care reprezintă un pericol pentru viaţa proprie şi a membrilor familiilor lor. Conform evidenţei locale, dar şi datelor prezentate de către Inspectoratul de poliţie, în mare parte infracţiunile se comit pe timp de noapte şi în special în locurile neiluminate.Un argument în plus este şi faptul că din cauza străzilor neiluminate, mari dificultăţi întâmpină serviciile specializate care vin în ajutor cetăţenilor: salvarea, pompierii, poliţia. În consecinţă, lipsa iluminării stradale este un impediment pentu asigurarea unui trai decent locuitorilor şi pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în ceea ce priveşte nevoia de siguranţă, de convieţuire, nevoia de integrare estetică şi de identitate. În scopul contribuirii la soluţionarea problemei respective, ne propunem să construim în satul Borogani un sistem de iluminare stradală modern şi eficient care ar asigura siguranţă locuitorilor, îmbunătăţind astfel condiţiile de trai şi, în ultimă instanţă, i-ar determina pe cetăţeni să nu migreze la oraş sau, şi mai grav, peste hotarele ţării, ci să trăiască decent la ei acasă. |
| Activități necesare: | - Formarea grupului de lucru pentru implementarea proiectului - Monitorizarea derulării proiectului - Organizarea procedurii de licitaţie - Executarea lucrărilor de construcţie a sistemului de iluminat stradal - 5 adunări publice-întâlniri cu cetățenii prin mahale şi 10 seminare pentru elevii din şcoli pentru informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la beneficiile sistemului de iluminat stradal şi despre necesitatea respectării integrității obiectului construit. - Recepţionarea lucrărilor. - Perfectarea documentelor de luare la balanţa Primăriei a traseului de iluminare stradală construit - Semnarea contractului dintre Primăria sat. Borogani și Î.M.”Servicii Comunale Borogani” de prestare a serviciilor de întreținere în stare funcțională a traseului de iluminat stradal construit - Organizarea și desfășurarea Adunării Generală cu cetăţenii satului la finele implementării proiectului despre necesitatea menținerii în stare funcțională a traseului de iluminare construit - Adoptarea Deciziei Consiliului local Borogani (la finele implementării proiectului) „Cu privire la stabilirea taxei de iluminare stradală” din care vor fi achitate activitățile de întreținere a traseului de iluminare construit - Exploatarea rațională a instalațiilor de iluminare (doar în perioada întunecată și dozată) - Planificarea surselor financiare anuale bugetare pentru întreținerea în stare funcțională a traseului de iluminare construit |

| Rezultate așteptate: | - 4052 de locuitori ai satului Borogani se simt în siguranţă pe timp de noapte în satul Borogani; - Nivel de trai ridicat pentru cei 4052 de locuitori ai satului Borogani cărora li se respectă drepturile în ceea ce priveşte nevoia de siguranţă, de convieţuire, nevoia de integrare estetică şi de identitate. - 4052 de locuitori ai satului Borogani sunt informaţi cu privire la importanţa şi acţiunile necesare asigurării durabilităţii proiectului. - Sunt construiţi 8892,7 m de iluminat stradal; - Sistemul de iluminare stradală construit în cadrul proiectului este luat la balanţa primăriei Borogani; - Este încheiat contract de prestare de servicii de iluminare stradală cu Î.M.”Servicii Comunale Borogani”; - 4052 de locuitori ai satului Borogani beneficiază de serviciul de iluminare stradală; |
| --- | --- |
| Statutul proiectului: (ex: există studiu de fezabilitate, spații alocate, etc.) | Există proiect tehnic de execuţie şi devizele, avizate la Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor |
| Responsabil și potențiali parteneri de implementare: | Primar: Saviţki Elena, ONG, societatea civilă, donatori |
| Durată estimativă: (luni) | 6 luni |
| Costuri estimative: (mii MDL) | 3 mln lei |
| Potențiale surse de co- finanțare (publice și private): | APL 1, APL 2, Granturi, Donatori, Programul Comunitatea Mea, dispora |